## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2023年度）
一级项目名称： | 林业草原生态保护恢复资金 | 二级项目名称： | 国家重点野生动植物保护支出
项目类型： | 延续性项目 | 项目分类： | 经济社会发展类
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31
项目总投资： | 200 | 中央补助安排： | 200
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 200 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 党的十八大以来，白龙江林业保护中心认真学习贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，全方位落实野生动植物资源管护和自然保护区管理。林区生态文明建设成效显著，生物多样性持续恢复，野生动植物种类种群和数量大幅增加。多年未见的许多野生动物如羚牛、黑熊、豹、大熊猫、梅花鹿、狼、兰马鸡等国家一、二级保护动物相继出没，逐渐回到原来的栖息地。为贯彻落实习近平总书记关于野生动物保护重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，贯彻落实《野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护条例》，切实强化珍稀濒危野生动物野外种群及其栖息地保护，满足辖区野生动植物保护需要，我们已建成了野生动植物保护监测系统（一期）项目，进行野生动植物资源录入、动植物资源信息标注，包括野生动植物资源信息、野生动植物图片数据管理、野生动植物视频资源管理、野生动植物地理分布信息管理、森林覆盖面积标注、湿地覆盖面积标注、野生动植物资源信息检索功能，实现用户管理，并能为今后野生动植物资源各种专题应用功能提供升级和扩展基础。
项目立项必要性： | 为加快白龙江林业保护中心信息化建设水平，加快野生动植物保护步伐，指导和规范野生动植物保护提供科学依据，提升白龙江保护中心野生动物保护监测能力。在白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）基础上，在区域建立野生动物保护监测点，通过网络和监控中心的设备及软件，实现物种AI智能识别、生物多样性监测及大数据分析、生物多样性APP等功能。
保证项目实施的制度措施： | 严格执行《林业和草原生态保护恢复资金管理办法》《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》，做到专款专用。
项目实施计划： | 1.2022年1月-2月，《实施方案》的编制和报批；2.2022年3月-5月，网上公开招投标；3.2022年6月-8月，中标单位完成系统搭建和硬件设施采购工作；4.2022年9月-10月，系统试运行；5.2022年11月-12月，组织项目验收。
组织实施单位： | 甘肃省白龙江林业保护中心
监督管理单位： | 甘肃省林业和草原局
项目实施单位： | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
政策依据： | 《林业和草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）；《甘肃省中央财政林业草原生态保护恢复资金管理办法实施细则》（甘财农一〔2017〕61号）；《中央财政林业草原项目储备库入库指南》；《白龙江林业保护中心关于开展2023年中央财政林业草原项目储备库入库工作的通知》。
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标 | 委托中标单位对白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）进行扩充，在区域建立野生动物保护监测点，通过网络和监控中心的设备及软件，实现物种AI智能识别、生物多样性监测及大数据分析、生物多样性APP等功能。项目建设总费用200万元，其中：软件系统建设83.19万元，网络安全及IT设备106.31万元，项目建设其他费用10.50万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 预算内
成本指标 | 社会成本指标 | 对社会公共事业产生负面影响 | 无
成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | =100%
产出指标 | 数量指标 | 系统新增功能 | 3个
产出指标 | 质量指标 | 动植物保护监测 | 有效
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格性 | 合格
产出指标 | 质量指标 | 信息系统建设规范情况 | 规范
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时
产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | ≥90%
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100%
效益指标 | 经济效益指标 | 管理能力提升情况 | 有效提升
效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提高
效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 有效
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 提升
效益指标 | 生态效益指标 | 依法保护野生动植物资源 | 有效
效益指标 | 生态效益指标 | 生态有所改善 | 有效
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80%