## 封面
附件1
2024年度甘肃省白龙江林业保护中心机关省级预算执行情况 绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业保护中心机关
编报日期：2025年2月
联系人及电话： 车翔

## 目录
2024年度甘肃省白龙江林业保护中心机关省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
林业草原行业管理费
林业草原支撑保障体系项目
森林资源保护培育与利用项目
农业保险保费补贴资金
基本建设投资资金
甘肃省白龙江林业保护中心白龙江流域森林防火应急道路建设项目
甘肃省白龙江林业保护中心洮河流域森林防火应急道路建设项目
野生动植物保护及生物多样性保护补助
森林保护修复项目
“三北”工程补助资金
2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目
2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目
2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设项目
2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目
国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）

## 省级部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 564180471.66 |  | 1044084931 |  | 939427221 |  | 89.98% |  | 8.9 | 部分项目因季节性原因未到项目验收时间相关部分资金未支付，部分项目资金下达较晚。
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 15808800 |  | 16628531 |  | 16628531 |  | 100% |  | 10
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 14817800 |  | 15637531 |  | 15637531 |  | 100% |  | 10
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费 |  | 991000 |  | 991000 |  | 991000 |  | 100% |  | 10
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 548371671.66 |  | 1027456400 |  | 922798690 |  | 89.81% |  | 8.89 | 部分项目因季节性原因未到项目验收时间相关部分资金未支付，部分项目资金下达较晚。
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目 |  | 548371671.66 |  | 1027456400 |  | 922798690 |  | 89.81% |  | 8.89 | 部分项目因季节性原因未到项目验收时间相关部分资金未支付，部分项目资金下达较晚。
预期目标 |  | 一、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。 二、保护林草资源，增强林草生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。 三、以营林为基础，以天然林保护及培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。 四、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。 五、负责林区林草资源规划、设计及林草病虫害预报防治。依法保护及管护林地、森林、草原、野生动植物等资源。 六、依法实施林政管理，保护森林资源，防止发生森林火灾。 七、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
实际完成情况 |  | 2024年认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划；保护林草资源，增强林草生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展；以营林为基础，以天然林保护及培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设；以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路；负责林区林草资源规划、设计及林草病虫害预报防治。依法保护及管护林地、森林、草原、野生动植物等资源；依法实施林政管理，保护森林资源，防止发生森林火灾；完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
部门管理 | 资金投入 |  | 基本支出预算执行率 |  | <=100% |  | 100 | % | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 资金投入 |  | 项目支出预算执行率 |  | <=100% |  | 89.81 | % | 2 | 89.81% | 1.76 | 部分项目因季节性原因未到项目验收时间相关部分资金未支付，部分项目资金下达较晚。
部门管理 | 资金投入 |  | “三公”经费控制率 |  | =100% |  | 100 | % | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 资金投入 |  | 结转结余变动率 |  | <=5% |  | 3 | % | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 健全 |  | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 |  | 规范 |  | 规范 |  | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 规范 |  | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | <=100% |  | 100 | % | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 重点工作管理 |  | 重点工作管理制度健全性 |  | 健全 |  | 健全 |  | 2 | 100% | 2 | 已完成
部门管理 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 规范 |  | 2 | 100% | 2 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 职工参保率 |  | =100% |  | 100 | % | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 保障职工人数 |  | >=75人 |  | 75 | 人 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 完善野生动植物监测系统 |  | =1项 |  | 1 | 项 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 森林防火督导检查次数 |  | >=4次 |  | 8 | 次 | 2.8 | 200% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 林草行政案件办案数 |  | >=5起 |  | 8 | 起 | 2.8 | 160% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 配备林政执法人员数量 |  | >=100人 |  | 346 | 人 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 森林样地调查数量 |  | >=234个 |  | 234 | 个 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 草原样地调查数量 |  | >=36个 |  | 36 | 个 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 湿地样地调查 |  | >=1个 |  | 1 | 个 | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 自然生态改善情况 |  | 持续改善 |  | 持续改善 |  | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 林区禁种铲毒宣传覆盖率 |  | >=80% |  | 100 | % | 2.8 | 125% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 在职职工参保率 |  | =100% |  | 100 | % | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 林业有害生物成灾率（‰） |  | <=10‰ |  | 0 | ‰ | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 森林火灾受害率（‰） |  | <=3‰ |  | 0 | ‰ | 2.8 | 100% | 2.8 | 已完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 森林防火宣传覆盖率 |  | >=80% |  | 100 | % | 2.7 | 125% | 2.7 | 已完成
履职效果 | 社会影响 |  | 职工群众生态环保意识 |  | 增强 |  | 增强 |  | 2.7 | 100% | 2.7 | 已完成
履职效果 | 社会影响 |  | 对社会负面影响 |  | =0项 |  | 0 | 项 | 2.7 | 100% | 2.7 | 已完成
履职效果 | 社会影响 |  | 违法违纪情况 |  | =0项 |  | 0 | 项 | 2.7 | 100% | 2.7 | 已完成
履职效果 | 服务对象满意度 |  | 职工满意度 |  | >=85% |  | 90 | % | 5 | 105% | 5 | 已完成
履职效果 | 服务对象满意度 |  | 林区社会群众满意度 |  | >=80% |  | 90 | % | 5 | 112% | 5 | 已完成
能力建设 | 长效管理 |  | 生态系统和野生动植物保护 |  | 持续进行 |  | 持续进行 |  | 1.7 | 100% | 1.5 | 后续不断提升保护能力
能力建设 | 长效管理 |  | 生态环境保护 |  | 持续开展 |  | 持续开展 |  | 1.7 | 100% | 1.5 | 后续不断丰富保护手段
能力建设 | 人力资源建设 |  | 林长制工作 |  | 有效开展 |  | 有效开展 |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 已完成
能力建设 | 人力资源建设 |  | 人才培训机制 |  | 健全 |  | 健全 |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 已完成
能力建设 | 档案管理 |  | 档案保存 |  | 完整 |  | 完整 |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 已完成
能力建设 | 档案管理 |  | 档案管理 |  | 规范 |  | 规范 |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98.26
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2024年度甘肃省白龙江林业保护中心机关省级部门预算支出项目 绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 林业草原行业管理费 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 211.67 | 210 | 1.67 | 0 | 211.67 | 100% | 100 | 优
2 | 林业草原支撑保障体系项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 220.82 | 212.75 | 8.07 | 0 | 220.819 | 100% | 99.99 | 优
3 | 森林资源保护培育与利用项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 一般
4 | 农业保险保费补贴资金 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 722.16 | 692.02 | 30.14 | 0 | 678.18 | 93.91% | 96.39 | 优
5 | 基本建设投资资金 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 1476.71 | 0 | 1476.71 | 0 | 1476.71 | 100% | 100 | 优
6 | 甘肃省白龙江林业保护中心白龙江流域森林防火应急道路建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 31320 | 31320 | 0 | 0 | 31248.08 | 99.77% | 99.7 | 优
7 | 甘肃省白龙江林业保护中心洮河流域森林防火应急道路建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 27656 | 27656 | 0 | 0 | 27593.63 | 99.77% | 99.7 | 优
| 野生动植物保护及生物多样性保护补助 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 80 | 80 | 0 | 0 | 79.95 | 99.94% | 99.9 | 优
| 森林保护修复项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 286.48 | 185 | 101.48 | 0 | 135.9 | 47.44% | 92.2 | 优
| “三北”工程补助资金“两重”建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 24128 | 24128 | 0 | 0 | 20030.44 | 83.02% | 88.3 | 良
| 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 2362 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 一般
| 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 12126 | 12126 | 0 | 0 | 10594.69 | 87.37% | 92.73 | 优
| 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 一般
| 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 一般
| 国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程） | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100% |  | 优
| 合计 |  | 102745.64 | 101117.77 | 1627.87 | 0 | 92279.869 | 89.81% | —— | ——

## 林业草原行业管理费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 林业草原行业管理费
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 211.67 |  | 211.67 |  | 211.67 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | —— | 100% | ——
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 1.67 |  | 1.67 |  | 1.67 |  | —— | 100% | ——
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— | 0% | ——
未完成原因分析 |  | 已完成本项目相关工作
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展林政执法相关工作，配备林政执法人员不少于200名，开展专业性指导不少于7次，开展宣传活动不少于1次，积极受理处理林草行政案件，不断提升林区稳定性，有效保护辖区内林草资源。 | [5 empty] | 2024年房租返还195万元，结转资金1.67万元；2024年林政执法15万元。2024年积极开展林政执法相关工作，积极举办宣传活动，发放宣传材料，积极开展林政执法，配备林政执法人员超过346名，开展专业性技术指导达到7次，案件受理率100%，有效保障了林区的稳定性，保护了辖区内的林草资源。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 材料印刷成本 |  | <=2万元 | 2万元 | 4 | 万元 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 林草执法人员配备成本 |  | <=8万元 | 8万元 | 4 | 万元 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 人均经费成本 |  | 标准内 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 对社会发展影响 |  | 有利 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境影响 |  | 有利 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展宣传活动次数 |  | >=1次 | 1 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展专业技术性指导次数 |  | >=7次 | 7 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林草行政案件受理率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林政执法办案数 |  | >=5起 | 8 | 2 | 起 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 配备林政执法人员数量 |  | >=200人 | 346 | 2 | 人 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 印刷材料数 |  | >=100份 | 500 | 2 | 份 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 职工人数 |  | >=82人 | 346 | 2 | 人 | 100% | 2 | 执法人数
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 专题业务培训次数 |  | >=1次 | 1 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林草执法人员资质符合率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人员及公用经费保障率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 网络专线正常使用率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 行政复议、行政诉讼败诉率 |  | =0% | =0% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 印刷材料合格率 |  | >=98% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 机构供暖及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 林草行政案件办理及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 培训开展及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 网络专线维护及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 宣传活动开展及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 印刷材料及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 专业指导开展及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 机构正常运行率 |  | =100% | =100% | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林草行政案件办结率 |  | >=80% | =100% | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林政执法管辖面积 |  | >=825106.66公顷 | 825106.66公顷 | 3 | 公顷 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 网络故障发生率 |  | <5% | 0 | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 有责事件发生数 |  | =0次 | 0 | 3 | 次 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林区生态稳定程度 |  | 稳定 | =100% | 2.5 |  | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 辖区内林草资源保护成效 |  | 有效保护 | =100% | 2.5 |  | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 单位职工满意度 |  | >=85% | 90% | 5 | % | 105% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林草工作人员满意度 |  | >=85% | 90% | 5 | % | 105% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 林业草原支撑保障体系项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 220.82 |  | 220.82 |  | 220.819 |  | 10 | 100% | 9.99
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 212.75 |  | 212.75 |  | 212.749 |  | - | 100% | 0
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 8.07 |  | 8.07 |  | 8.07 |  | - | 100 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成，剩余几十元资金已上缴。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 一、森林防火补助30万元、林区禁种铲毒15万元。2024年深入开展森林防火和禁种铲毒宣传工作，通过两个项目的实施，不断提高林区职工群众森林防火和禁种铲毒意识，努力实现不发生较大以上森林火灾和禁毒“零种植、零产量”的工作目标。二、林草生态综合监测经费167.75万元。完成全林区234个森林样地、36个草原样地、1个湿地样地的调查工作。 | [5 empty] | 2024年积极开展森林防火工作，完成防火工作督导检查8次，完成防火宣传品发放1000件，完成防火宣传资料发放8000份，火灾案件查处率达到100%，草原火灾受害率为0，森林火灾受害率为0；积极开展林区禁种铲毒工作，禁毒宣传品发放、宣传资料印发超过15000份，开展禁种铲毒督导检查6次，有效提高了林区职工群众森林防火和禁毒意识效果；完成草原样地调查36个，完成森林样地调查234个，完成湿地样地调查1个，深入了解和保护了森林草原资源。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 《森林防火安全工作制度汇编》成本 |  | <=165元/本 | 165 | 2 | 元/本 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 督导检查成本 |  | <=12000元/次 | 12000 | 2 | 元/次 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 防火、禁毒宣传品制作成本 |  | <=30元/份 | 30 | 2 | 元/份 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 防火宣传资料印刷成本 |  | <=10元/份 | 10 | 2 | 元/份 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 禁毒宣传资料印刷成本 |  | <=10元/份 | 10 | 2 | 元/份 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 样地调查成本 |  | <=152.75万元 | 152.75 | 2 | 万元 | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本可控性 |  | 可控 | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境负面影响 |  | 无 | =100 | 6 | % | =100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 草原样地调查数量 |  | =36个 | =36个 | 1 | 个 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 防火工作督导检查 |  | >=8次 | 8 | 1 | 次 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 防火宣传品数量 |  | >=1000件 | 1000件 | 1 | 件 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 防火宣传资料份数 |  | >=7000份 | 8000份 | 1 | 份 | =114% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁毒宣传品 |  | >=1000件 | 10000件 | 1 | 件 | =100% | 1 | 宣传产品包含了手提袋围裙等，无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁毒宣传资料份数 |  | >=5000份 | 5000份 | 1 | 份 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展禁种铲毒督导检查次数 |  | >=5次 | 6 | 1 | 次 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展专题技术培训场次 |  | <=1次 | 2次 | 1 | 次 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林样地调查数量 |  | =234个 | =234个 | 1 | 个 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 湿地样地调查数量 |  | =1个 | =1个 | 1 | 个 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 项目个数 |  | =3个 | 3 | 1 | 个 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 印制《森林防火安全工作制度汇编》数量 |  | >=600本 | 600本 | 1 | 本 | =100% | 1 | 无偏差
[5 empty] | 毒品原植物种植量 |  | =0株 | 0 | 1 | 株 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 专题技术培训人次 |  | >=30人 | 110 | 1 | 人 | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火设施设备完好率 |  | =100% | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火深入一线督导检查覆盖率 |  | >=80% | =80 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火隐患整改落实率 |  | =100% | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁毒深入一线督导检查覆盖率 |  | >=80% | =90 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁毒踏查、铲除率 |  | =100% | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁毒隐患整改落实率 |  | =100% | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 样地调查准确率 |  | =100% | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 督导检查及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 火灾预防、火情处置及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 禁种铲毒宣传及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 开展禁种铲毒踏查及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 森林防火宣传及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 宣传资料印制、发放及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 样地调查及时性 |  | 及时 | =100 | 11 | % | =100% | 11 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 隐患排查整改及时率 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 专题培训开展及时性 |  | 及时 | =100 | 1 | % | =100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动林区经济发展 |  | 良好 | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 火灾案件查处率 |  | =100% | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高林区职工群众森林防火和禁毒意识效果 |  | 普遍提升 | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 严防毒品原植物种植，确保林区社会稳定 |  | 良好 | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 营造林区森林防火、禁毒宣传氛围效果 |  | 良好 | =100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 草原火灾受害率（‰） |  | <=3‰ | 0 | 4 | ‰ | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林区森资源安全和生态安全 |  | 高 | 100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林火灾受害率（‰） |  | <=0.9‰ | 0 | 2 | ‰ | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 有效的保护森林草原资源情况 |  | 良好 | 100 | 2 | % | =100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及群众满意度 |  | >=80% | =90 | 5 | % | =105% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工满意度 |  | >=80% | =90 | 5 | % | =105% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.99

## 森林资源保护培育与利用项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 森林资源保护培育与利用项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 455 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 0% | 0
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 455 |  | 0 |  | 0 |  | —— | 0% | ——
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— | 0% | ——
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— | 0% | ——
未完成原因分析 |  | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展样地调查和维修改造工作，不断改善生态环境 | [5 empty] | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 森林、草原样地调查 |  | ≤65 | 0 | 5 | 万元 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
|  |  | 经济成本指标 |  | 不一致图斑调查 |  | ≤126 | 0 | 5 | 万元 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目建设其他费用 |  | ≤37.10 | 0 | 5 | 万元 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目建设费用 |  | ≤226.9 | 0 | 5 | 万元 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林、草原样地数 |  | ≥114 | 0 | 3 | 个 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 不一致图斑数 | 不一致图斑数 | ≥29980 | 0 | 3 | 个 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 音视频监测系统升级改造 | 音视频监测系统升级改造 | 1 | 0 | 3 | 项 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 系统运维 | 系统运维 | 1 | 0 | 3 | 项 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 网络保障系统升级改造 | 网络保障系统升级改造 | 1 | 0 | 3 | 项 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 防火监测系统升级改造 | 防火监测系统升级改造 | 1 | 0 | 3 | 套 | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林、草原样地调查合格率 | 森林、草原样地调查合格率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 不一致图斑调查合格率 | 不一致图斑调查合格率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 项目验收规范率 | 项目验收规范率 | 规范 | 0 | 2.75 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
|  |  | 时效指标 |  | 计划完成及时性 | 计划完成及时性 | 及时 | 0 | 2.75 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 当期投资到位率 | 当期投资到位率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 资金按合同要求及时支付率 | 资金按合同要求及时支付率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 产出指标 |  |  |  | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100 | 0 | 2.75 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 |  | 森林资源调查监测能力 | 森林资源调查监测能力 | 提高 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 | 稳定 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 森林草原防火群众认知度 | 森林草原防火群众认知度 | 普遍提升 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 资源监测能力提高情况 | 资源监测能力提高情况 | 明显提高 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | 有效改善 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 网络性能及网络安全规范 | 网络性能及网络安全规范 | 显著提高 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 |  |  |  |  | 防火监测综合管理效能 | 防火监测综合管理效能 | 显著提高 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
|  |  | 可持续影响力指标 |  | 是否建立森林资源长效管理机制 | 是否建立森林资源长效管理机制 | 是 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 业务人员能力考核合格率 | 业务人员能力考核合格率 | 100 | 0 | 1.5 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 持续推动林区森林防火高质量发展 | 持续推动林区森林防火高质量发展 | 有效 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
[5 empty] | 提升林区可持续发展 | 提升林区可持续发展 | 有效 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 0 | 10 | % | 0 | 0 | 项目资金为2024年12月下达，2025年开始实施。
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 0

## 农业保险保费补贴资金
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 农业保险保费补贴资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 30.14 |  | 722.16 |  | 678.18 |  | 10 | 93.91 | 9.39
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 692.02 |  | 648.04 |  | - | 93.64 | 9.36
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 30.14 |  | 30.14 |  | 30.14 |  | - | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展农业保险补贴工作，保障农业保险及时支付。 | [5 empty] | 2024年积极开展农业保险补贴工作，及时支付农业保险。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 三大粮食作物覆盖面 |  | >=68百分比 | 68 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 育肥猪覆盖面 |  | >=35百分比 | 35 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 绝对免赔额 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 风险保障水平 |  | 高于去年 | 90% | 20 |  | 100% | 18 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 风险保障总额 |  | 高于去年 | 90% | 10 |  | 100% | 9 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 农业保险综合费用率 |  | <=20百分比 | 20 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 参保农户满意度 |  | >=80百分比 | 85 | 10 | 百分比 | 106.25% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.39

## 基本建设投资资金
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 基本建设投资资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 1476.71 |  | 1476.71 |  | 1476.71 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 0% | 10
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 1476.71 |  | 1476.71 |  | 1476.71 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成购置大型固定翼无人机配套设备11件，购置高倍望远镜数量40台，购置森林草原防火特殊专用车辆11辆，建设草原防火物资储备库1个，建设物联网管理系统1套，支持项目数量1个，有效维护建设区社会稳定。 | [5 empty] | 本项目全部为结转资金，包括：甘肃省白龙江草原防火物资储备库建设项目556.44万元、2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（甘肃省白龙江林业保护中心陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目）136.61万元、2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（甘肃省白龙江林业保护中心秦岭西段水源涵养与生物多样性保护恢复项目）783.65万元。2024年积极开展项目建设工作，完成大型固定翼无人机配套设备购置11件，高倍望远镜购置40台，森林草原防火特殊专用车辆购置11辆，建设草原防火物资储备库1个，建设物联网管理系统1套，支持项目数量1个，有效维护了建设区社会稳定，促进了建设区经济的发展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本 |  | <=556.44万元 | =556.44 | 20 | 万元 | =100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置大型固定翼无人机配套设备 |  | =11件 | =11 | 4 | 件 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置高倍望远镜数量 |  | =40台 | =40 | 4 | 台 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置森林草原防火特殊专用车辆 |  | =11辆 | =11 | 4 | 辆 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建设草原防火物资储备库 |  | =1处 | =1 | 4 | 处 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建设物联网管理系统 |  | =1套 | =1 | 4 | 套 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 支持项目数量 |  | =1个 | =1 | 4 | 个 | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | “两个责任”落实到位率 |  | =100% | =100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目建设内容验收合格率 |  | =100% | =100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 投资完成和资金支付进度 |  | 及时 | =100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 及时 | =100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 促进建设区经济发展 |  | 明显 | =100 | 6 | % | =100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 有效维护建设区社会稳定 |  | 明显 | =100 | 7 | % | =100% | 7 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 建设区域草原火灾综合防控能力和应急处置能力提升 |  | 显著提升 | =100 | 7 | % | =100% | 7 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工和周边群众满意度 |  | >=85% | =90 | 10 | % | =105% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 甘肃省白龙江林业保护中心白龙江流域森林防火应急道路建设项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心白龙江流域森林防火应急道路建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 31320 |  | 31320 |  | 31248.08 |  | 10 | 99.77% | 9.97
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 31320 |  | 31320 |  | 31248.08 |  | - | 99.77% | 9.97
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 | [7 empty] | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成森林防火应急道路建设628.2公里，其中：新建森林防火应急道路583公里，改建森林防火应急道路45.2公里。通过对白龙江流域森林防火应急道路建设，增加项目区防火应急道路数量，进一步推动白龙江林业保护中心林火阻隔系统建设，提高项目区可通行能力，增强森林防火综合扑救应急保障能力。 | [5 empty] | 2024年积极开展森林防火相关工作，完成森林防火应急道路建设628.2公里，其中：新建森林防火应急道路583公里，改建森林防火应急道路45.2公里。通过对白龙江流域森林防火应急道路建设，增加了项目区防火应急道路数量，进一步推动了白龙江林业保护中心林火阻隔系统建设，提高了项目区可通行能力，增强了森林防火综合扑救应急保障能力。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 年度预算控制率（%） |  | ≤100 | 100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 道路建设平均成本（万元/公里） |  | ≤50 | 50 | 10 | 万元 | 100% | 10 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改建道路（公里） |  | =45.2 | =45.2 | 6 | 公里 | 100% | 6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建道路（公里） |  | =583 | =583 | 6 | 公里 | 100% | 6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 道路质量符合规范 |  | 符合 | 符合 | 5.6 |  | 100% | 5.6 | 无偏差
[5 empty] | 项目验收合格率（%） |  | =100 | =100 | 5.6 | % | 100% | 5.6
[5 empty] | 项目管理是否落实四制制度 |  | 是 | 是 | 5.6 |  | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目开工及时率（%） |  | =100 | =100 | 5.6 | % | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100 | =100 | 5.6 | % | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 火灾次生危害 | 火灾次生危害 | 降低 | 降低 | 2.3 |  | 100% | 2.3 | 无偏差
[5 empty] | 区域通行综合能力 | 区域通行综合能力 | 提升 | 提升 | 2.3 |  | 100% | 2.3 | 无偏差
[5 empty] | 森林火灾受害率（‰） | 森林火灾受害率（‰） | ≤0.9 | 0 | 2.2 | ‰ | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 受益区保护面积 | 受益区保护面积 | ≥310.6 | 310.6 | 2.2 | 万亩 | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 维护林区和谐稳定 | 维护林区和谐稳定 | 显著 | 显著 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 项目管理长效机制健全性 | 项目管理长效机制健全性 | 健全 | 健全 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态系统稳定性 | 生态系统稳定性 | 提升 | 提升 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 应急保障能力 | 应急保障能力 | 增强 | 增强 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度（% |  | ≥85 | 90 | 10 | % | 105% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.7 | 无偏差

## 甘肃省白龙江林业保护中心洮河流域森林防火应急道路建设项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心洮河流域森林防火应急道路建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 27656 |  | 27656 |  | 27593.63 |  | 10 | 99.77% | 9.99
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 27656 |  | 27656 |  | 27593.63 |  | - | 99.77% | 9.99
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成森林防火应急道路建设555.5公里，其中：新建森林防火应急道路496公里，改建森林防火应急道路59.5公里。通过对洮河流域森林防火应急道路建设，增加项目区防火应急道路数量，进一步推动白龙江林业保护中心林火阻隔系统建设，提高项目区可通行能力，增强森林防火综合扑救应急保障能力。 | [5 empty] | 2024年积极开展森林防火相关工作，完成森林防火应急道路建设555.5公里，其中：新建森林防火应急道路496公里，改建森林防火应急道路59.5公里。通过对洮河流域森林防火应急道路建设，增加了项目区防火应急道路数量，进一步推动了白龙江林业保护中心林火阻隔系统建设，提高了项目区可通行能力，增强了森林防火综合扑救应急保障能力。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 年度预算控制率（%） |  | ≤100 | 100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 道路建设平均成本（万元/公里） |  | ≤50 | 50 | 10 | 万元 | 100% | 10 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改建道路（公里） |  | 59.5 | 59.5 | 6 | 公里 | 100% | 6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建道路（公里） |  | 496 | 496 | 6 | 公里 | 100% | 6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 道路质量符合规范 |  | 符合 | 符合 | 5.6 |  | 100% | 5.6 | 无偏差
[5 empty] | 项目管理是否落实四制制度 |  | 是 | 是 | 5.6 |  | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | 100 | 100 | 5.6 | % | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目开工及时率（%） | 项目开工及时率（%） | 100 | 100 | 5.6 | % | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%) | 项目完工及时率（%) | 100 | 100 | 5.6 | % | 100% | 5.6 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 火灾次生危害 | 火灾次生危害 | 降低 | 降低 | 2.3 |  | 100% | 2.3 | 无偏差
[5 empty] | 区域通行综合能力 | 区域通行综合能力 | 提升 | 提升 | 2.3 |  | 100% | 2.3 | 无偏差
[5 empty] | 森林火灾受害率（‰） | 森林火灾受害率（‰） | ≤0.9 | 0 | 2.2 | ‰ | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 受益区保护面积（万亩） | 受益区保护面积（万亩） | ≥234.2 | 234.2 | 2.2 | 万亩 | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 维护林区和谐稳定 | 维护林区和谐稳定 | 显著 | 显著 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 项目管理长效机制健全性 | 项目管理长效机制健全性 | 健全 | 健全 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
[5 empty] | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态系统稳定性 |  | 提升 | 提升 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 应急保障能力 |  | 增强 | 增强 | 2.2 |  | 100% | 2.2 | 无偏差
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | ≥85 | 90 | 10 | % | 105% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.9 | 无偏差

## 野生动植物保护及生物多样性保护补助
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 野生动植物保护及生物多样性保护补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 80 |  | 80 |  | 79.95 |  | 10 | 99.94 | 9.99
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 80 |  | 80 |  | 79.95 |  | - | 99.94 | 9.99
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成，剩余500元结余资金，已上缴。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年继续完善保护中心野生动物监测系统，购置红外自触发监测摄像机（含存储卡、太阳能板）23台，建立无限汇聚基站1个、无线中继基站1个、无线接入基站3个。 | [5 empty] | 完善了野生动物监测系统，2024年购置红外自触发监测摄像机23套，建立无线汇聚基站1个，无线接入基站3个，在野生动植物保护监测系统里增加野生动物感知平台，为物种监测提供物种热力图及物种时空轨迹，降低管理成本，提高工作效率，保障甘肃省生物多样性的长期稳定和健康发展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买监控、监测设备成本 |  | <=5300元/台 | 5300 | 3 | 元/台 | =100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 系统建设成本 |  | <=80万元 | 80 | 3 | 万元 | =100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% | 100 | 3 | % | =100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 资金到位率 |  | =100% | 100 | 3 | % | =100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本可控性 |  | 可控 | 100 | 3 | % | =100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 生态环境负面影响 |  | 无 | 100 | 5 | % | =100% | 5 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购买监控、监测设备数量 |  | >=23台 | 23台 | 4 | 台 | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建立无线汇聚基站 |  | >=1个 | =1个 | 4 | 个 | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建立无线接入基站 |  | >=3个 | =3个 | 4 | 个 | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建立无线中继基站 |  | >=1个 | =1个 | 4 | 个 | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购买监控、监测设备数量验收合格率 |  | =100% | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | >=95% | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 购买监控、监测设备及时性 |  | 及时 | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金支付率 |  | =100% | 100 | 8 | % | =100% | 8 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动林区经济发展 |  | 有效 | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会服务效益 |  | 提升 | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 业务能力提升 |  | 有效 | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国家重点保护野生动植物种数保护率 |  | >=75% | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 依法保护野生动植物资源 |  | 有效 | 100 | 4 | % | =100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工满意度 |  | >=85% | 90 | 5 | % | =100% | 5 | 无偏差
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众满意度 |  | >=85% | 90 | 5 | % | =100% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.9 | 无偏差

## 森林保护修复项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 森林保护修复项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 286.48 |  | 286.48 |  | 135.9 |  | 10 | 47.44% | 4.74
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 185 |  | 185 |  | 34.42 |  | —— | 18.61% | ——
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 101.48 |  | 101.48 |  | 101.48 |  | —— | 100% | ——
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— | 0% | ——
未完成原因分析 |  | 本项目资金主要用于补贴单位人员医疗和养老保险缴费，2024年度单位人员经费充足，所以本项目2024年只支付34.4万元，剩余资金用于2025年单位人员医疗和养老保险缴费。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展单位人员医疗和养老保险缴费工作，为单位75人缴纳医疗和养老保险，保障机构正常运转。 | [5 empty] | 2024年完成为本单位75人缴纳医疗和养老保险工作，保障了机构的正常运转，未发生有责事件。由于宣教中心15人2024年不在本单位缴纳，实际缴纳未达到91人，本项目资金主要用于补贴单位人员医疗和养老保险缴费，2024年度单位人员经费充足，所以本项目2024年只支付34.4万元，剩余资金用于2025年单位人员医疗和养老保险缴费。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 社会保险缴费补助成本 |  | <=185万元 | 34.42 | 7 | 万元 | =18.61% | 7 | 本项目资金主要用于补贴单位人员医疗和养老保险缴费，2024年度单位人员经费充足
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本可控性 |  | 可控 | 100 | 7 | % | =100% | 7 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 生态环境负面影响 |  | 无 | 100 | 6 | % | =100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 天保工程社会保险缴费补助人数 |  | <=91人 | 75 | 14 | 人 | =82.41% | 14 | 宣教中心15人2024年不在本单位。
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 社会保险缴费率 |  | =100% | 100 | 14 | % | =100% | 14 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 社会保险缴费补助及时性 |  | 及时 | 100 | 12 | % | =100% | 12 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 保障职工合法收入 |  | 有效 | 100 | 5 | % | =100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 因社保补助造成有责事件发生数 |  | =0次 | 0 | 5 | 次 | =100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 |  | =0次 | 0 | 5 | 次 | =100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 天然林人为大型破坏事件发生数 |  | =0次 | 0 | 5 | 次 | =100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区群众满意度 |  | >=85% | 90 | 5 | % | =105% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  | >=85% | 90 | 5 | % | =105% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 94.74

## “三北”工程补助资金
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | “三北”工程补助资金-“两重”建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 24128 |  | 20030.44 |  | 10 | 83.01 | 8.3
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 24128 |  | 20030.44 |  | - | 83.01 | 8.3
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成，因季节性原因退化林修复等工作未到验收时间，部分相关资金未支付。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展三北工程建设，开展封山育林9.03万亩，退化林修复1.483万亩。 | [5 empty] | 本项目包含“两重”建设“三北”工程项目（甘肃省白龙江林业保护中心陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目超长期特别国债资金）1867万元、“两重”建设项目（白龙江林业保护中心秦岭西段水源涵养与生物多样性保护恢复项目超长期特别国债资金）22261万元，2024年积极开展三北工程建设工作，完成封山育林9.03万亩，退化林修复1.483万亩，有效提升了生态环境，保障了生态环境的可持续性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 封山育林（元/亩） |  | =100（元/亩） | =100（元/亩） | 10 | （元/亩） | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 退化林修复（元/亩） |  | =650（元/亩） | =650（元/亩） | 10 | （元/亩） | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 封山育林面积（万亩） |  | =9.03（万亩） | =9.03（万亩） | 10 | （万亩） | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 退化林修复面积（万亩） |  | =1.483（万亩） | =1.483（万亩） | 10 | （万亩） | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 造林面积合格率（%） |  | >=90% | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 因季节性原因未到验收时间
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 年度建设任务及投资完成率（%） |  | >=80% | 83.01 | 10 | % | 103% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林、草原生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显 | 20 |  | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=85% | 90% | 10 | % | 105% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 88.3

## 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 2362 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2362 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目资金下达较晚，项目处于前期筹备阶段，2025年实施。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 林区森林火灾高风险区综合治理相关工作，购置防火设备设施。 | [5 empty] | 项目资金下达较晚，项目处于前期筹备阶段，2025年实施。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 单位造价及购置成本 |  | 合理控制 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 对社会负面影响 |  | 无 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境负面影响 |  | 无 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改造升级指挥中心 |  | =1套 | 0 | 3.5 | 套 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置防火专用车辆 |  | =12辆 | 0 | 3.5 | 辆 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置扑火机具 |  | =110台 | 0 | 3.5 | 台 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置小型无人机 |  | =46台 | 0 | 3.5 | 台 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置中型无人机 |  | =14台 | 0 | 3.5 | 台 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建林火视频监控前端系统 |  | =38套 | 0 | 3.5 | 套 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建指挥中心系统硬件设备 |  | =1套 | 0 | 3.5 | 套 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林火视频监控系统建设质量 |  | 符合行业标准 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林火灾受害率 |  | <=0.9‰ | 0 | 3 | ‰ | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 设备符合设计要求率 |  | >=100% | 0 | 3 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | >=100% | 0 | 3 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金按合同要求及时支付率 |  | >=100% | 0 | 3 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | =100% | 0 | 3.5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 年度计划投资完成率 |  | =100% | 0 | 3.5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 森林草原防火群众认知度 |  | 普遍提升 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 维护社会安全稳定 |  | 稳定 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林防火基础设施水平 |  | 明显提高 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态系统完整性 |  | 明显提高 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区群众满意度 |  | >=90% | 0 | 10 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 0

## 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 12126 |  | 10594.69 |  | 10 | 87.37% | 8.73
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 12126 |  | 10594.69 |  | 10 | 87.37% | 8.73
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成，剩余资金未支付因人工造林、退化林修复由于季节性因素未到项目验收时间。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目，完成封山育林面积6.09万亩，完成人工造林面积0.94万亩，完成退化林修复面积13.75万亩。 | [5 empty] | 2024年积极开展甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目，完成完成封山育林面积6.09万亩，完成人工造林面积0.94万亩，完成退化林修复面积13.75万亩，有效提升了区域生态系统稳定性，保障了生态环境的可持续性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目建设成本 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 7 |  | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 对社会负面影响 |  | 无影响 | 无影响 | 7 |  | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境负面影响 |  | 无影响 | 无影响 | 6 |  | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 封山育林面积 |  | =6.09万亩 | 6.09 | 6 | 万亩 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人工造林面积 |  | =0.94万亩 | 0.94 | 6 | 万亩 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 退化林修复面积 |  | =13.57万亩 | 13.57 | 6 | 万亩 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | >=90% | 0 | 6 | % | 0 | 0 | 由于季节性因素未到项目验收时间
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 年度计划投资完成率 |  | >=80% | 87 | 6 | % | 108% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | >=80% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 中央预算内投资支付率 |  | >=70% | 87 | 5 | % | 124% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动区域经济发展 |  | 有效带动 | 有效带动 | 7 |  | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高群众生态保护意识 |  | 明显提高 | 明显提高 | 7 |  | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 提升林地涵养水源和保持水土能力 |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=85% | 90 | 10 | % | 105% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 92.73

## 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1065 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1065 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目资金下达较晚，项目处于前期筹备阶段，2025年实施。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展保护中心国有林场建设工作，新建、加固、改造管护用房。 | [5 empty] | 项目资金下达较晚，项目已完成前期招标工作，2025年实施。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 管护用房新建维修等成本 |  | 控制在预算内 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 对社会负面影响 |  | 无负面影响 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境影响 |  | 无负面影响 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 功能完善管护用房 |  | =2处 | 0 | 6 | 处 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 加固改造管护用房 |  | =4处 | 0 | 6 | 处 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建管护用房 |  | =9处 | 0 | 6 | 处 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 重建管护用房 |  | =18处 | 0 | 6 | 处 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 0 | 6 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 管护用房建设质量 |  | 符合建设要求 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | =100% | 0 | 5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 有效带动区域经济发展 |  | 有效 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善林区工作条件，维护林区社会和谐稳定 |  | 稳定 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 加强林草资源保护 |  | 有效 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工满意度 |  | >=90% | 0 | 10 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 0

## 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 626 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 626 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目资金下达较晚，项目处于前期筹备阶段，2025年实施。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动规划（2021-2025）》，坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的防控理念，本期项目利用物联网、大数据云计算、信息智能终端等新一代信息技术与现代生态保护相融合，搭建林业有害生物监管云平台，同时配备林业有害生物防控设备、检疫御灾设备及监测预警设备，以期有效改善白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升项目区松材线虫病疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起科学高效的林业有害生物防治体系，做到控制增量，新发疫情实现“早发现、早报告、早除治、早拔除”，强化灾害预防措施、提高应急防治能力，推进社会化、规范化、科学化、智能化防治。有效控制辖区内松材线虫病疫情的发生，保护白龙江林区的绿水青山，坚实保障白龙江林区森林健康、生态稳定。 | [5 empty] | 项目资金下达较晚，项目已完成前期招标工作，2025年实施。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 对社会负面影响 |  | 无 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境负面影响 |  | 无 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 多旋翼无人机 |  | ≥20架 | 0 | 4.5 | 架 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 巡护终端 |  | ≥200部 | 0 | 4.5 | 部 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林业有害生物防控应急物资 |  | ≥1项 | 0 | 4.5 | 项 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 搭建有害生物监管云平台 |  | 1项 | 0 | 4.5 | 项 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林业有害生物防治能力建设项目个数 |  | 1项 | 0 | 4.5 | 项 | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | “两个责任”按项目落实到位 |  | ≥95% | 0 | 4.5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 工程竣工验收合格率 |  | =100% | 0 | 4.5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目开工率 |  | ≥90% | 0 | 4.5 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥80% | 0 | 4 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林业草原有害生物防控能力 |  | 提升 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 有害生物成灾率 |  | 明显降低 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众与机构满意度 |  | ≥95% | 0 | 10 | % | 0 | 0 | 项目资金下达较晚
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 0

## 国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）
项目支出绩效自评表
上年度结转资金
项目名称 |  | 国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心机关
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 | [5 empty] | 10 | #DIV/0! | 10
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 9.8 |  | 9.8
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目已完成。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展退化草原修复治理检查指导工作 | [5 empty] | 完成退化草原修复治理检查指导工作，促进草原可持续发展
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | =100% | =100% | 20 |  | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 检查指导工作完成率 |  | =100% | =100% | 15 | % | 100% | 15 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 检查指导工作准确率 |  | =100% | =100% | 15 | % | 0 | 15 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 检查指导工作开展及时性 |  | >=80% | 87 | 10 | % | 108% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高群众生态保护意识 |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 促进草原可持续发展 |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=85% | 90 | 10 | % | 105% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100