甘肃省白龙江林业保护中心2025年度中央转移支付资金预算执行情况绩效自评报告
    一、基本情况

（一）背景
2025年我中心中央转移支付资金主要包含2025年及上年结转林业草原生态保护恢复资金、2025年中央财政林业草原改革发展资金、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复资金（含上年结转资金）、白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设资金（含上年结转资金）、白龙江林区森林火灾高风险综合治理建设资金（含上年结转资金）、白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设资金（含上年结转资金）、上年结转“三北”工程补助资金、农业保险保费补贴资金（含上年结转资金）。

主要工作为国家重点野生动植物保护、天保社会保险补助、国有林保护修复补助、森林防火、林业有害生物防治、林草科技推广示范、林草良种培育、欠发达国有林场巩固提升、国有林场改革发展补助、白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复、白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建、白龙江林区森林火灾高风险综合治理建设、白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设、农业保险保费补贴等内容。 
（二）资金情况
2025年中央自评项目总预算61088.3万元，包含当年下达中央资金43950.93万元，省配套资金7243.39万元（含上年结转15.39万元），上年中央结转资金9893.98万元，全年合计支出43126.46万元，预算执行率70.6%。
（三）项目年度目标和完成情况

1.2025年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展专项拯救物种种3个，天保工程社保补助人3616人，国有林管护面积762.81万亩，非国有林生态保护补偿面积7.76万亩，森林修复(含森林可持续经营）面积0.1万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。
2.2025年积极开展有害生物防治工作，林业有害生物防治面积达到0.8万亩，森林质量提升面积达到0.53万亩，草原生态修复治理面积3.1万亩；完成培育良种262.48万株；完成林草科技推广项目2个；全国性林草湿荒综合监测项目样地18个。项目实施提高了草原综合植被盖度，促进了林区经济稳步发展，森林生态系统功能得到持续改善。

3.2025年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成蓄水设施修建、林场管道安装、地面硬化、围墙和围网修建、土壤改良、植株培育等工作，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。
4.2025年积极开展松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，购置测报工具箱140套、虫情测报灯38个、高倍高清望远镜20架、固定翼无人机1架、喷药无人机20架、摄像机20套、微距照相机20台等林业有害生物防控设备、检疫御灾设备及监测预警设备，利用物联网、大数据云计算、信息智能终端等新一代信息技术与现代生态保护相融合，搭建松材线虫病自动化分子监测系统（便携式）2套、松材线虫病自动化分子监测系统（固定式）8套，有效改善了白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升了项目区松材线虫病疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起了科学高效的林业有害生物防治体系，做到了控制增量，新发疫情实现了“早发现、早报告、早除治、早拔除”，强化了灾害预防措施、提高了应急防治能力，推进了社会化、规范化、科学化、智能化防治，有效控制了辖区内松材线虫病疫情的发生，保护了白龙江林区的绿水青山，坚实保障白龙江林区森林健康、生态稳定。

5.2025年积极缴纳森林保险，全林区实现713万亩生态公益林应保全保，加强了林区森林保险理赔，切实增强了林业经营组织灾后恢复生产能力，有效地促进林业生产持续稳定健康发展 。
6.2025年积极开展三北工程建设工作，完成封山育林27.59万亩，退化林修复32.873万亩，有效提升了生态环境，保障了生态环境的可持续性。
7.2025年完成新建林火视频前端监控系统38套、新建指挥中心系统硬件设备1套、升级改造监控中心1处，购置小型无人机46架、中型无人机14架，购置运兵车5辆、机具运输车7辆，有效提升了对火灾风险的实时监测和预警能力，提升了甘肃白龙江林业保护中心森林防火科技水平与火灾应急扑救能力，实现了森林防火的科学化、通讯网络化、装备现代化、管理智能化，完善了林火监测预警设施，实现了对白龙江重点林区的全天候森林火灾预警监测，落实了森林火情的“早发现”，补充购置了森林消防车辆和防灭火装备，增强了白龙江林区各管护中心扑火队伍的应急扑救能力，实现了森林火灾的“早处置”，切实减少了森林火灾造成的损失，为维护森林资源安全、生态安全和白龙江林区经济健康、稳定、持续发展提供了有力支撑。
8.2025年利用物联网、大数据云计算、信息智能终端等新一代信息技术与现代生态保护相融合，搭建林业有害生物监管云平台1项，同时配备多旋翼无人机等林业有害生物防控设备、检疫御灾设备及监测预警设备20架，有效改善了白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升了项目区松材线虫病疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起了科学高效的林业有害生物防治体系，做到了控制增量，新发疫情实现了“早发现、早报告、早除治、早拔除”，强化了灾害预防措施、提高了应急防治能力，推进了社会化、规范化、科学化、智能化防治，有效的控制了辖区内松材线虫病疫情的发生，保护了白龙江林区的绿水青山，坚实保障了白龙江林区森林健康、生态稳定。
9.2025年积极开展甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目，完成封山育林面积6.09万亩，完成人工造林面积0.94万亩，完成退化林修复面积13.57万亩，有效提升了林地涵养水源和保持水土能力。

10.2025年积极开展管护用房建设工作，完成功能完善管护用房建设2处，完成加固改造管护用房4处，完成新建管护用房9处，完成重建管护用房18处，通过本项目的实施，实现了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护刚性需求，完善了护林工作需求，解决了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房的短缺问题，提升了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场综合管护功能，提高了林场管护质量。
二、综合评价结论

本次中央转移支付绩效自评涉及项目13个，其中11个项目自评结果为“优秀”，1个项目自评结果“良好”，1个项目资金下达较晚不参与本次自评。
三、绩效自评工作组织开展情况

为进一步加强预算管理，提升甘肃省白龙江林业保护中心转移支付资金使用绩效水平，我中心按照中央转移支付资金绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各处室、单位靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由规划财务处牵头，负责组织协调总体工作，相关处室、单位负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管专项项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。分项目自评情况分析如下：

（一）项目：林业草原生态保护恢复资金（自评得分97.21分）
1.项目支出预算执行情况。

项目2025年中央转移支付资金24732.16万元，全年合计支出24689.52万元，预算执行率99.83%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展专项拯救物种种3个，天保工程社保补助人3616人，国有林管护面积762.81万亩，非国有林生态保护补偿面积7.76万亩，森林修复(含森林可持续经营）面积0.1万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。资金管理情况指标分值40分，自评得分40分。

（2）数量指标：专项拯救物种种3个，天保工程社保补助3616人，国有林管护面积（含国家公园）735.34万亩，非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）7.76万亩，森林修复(含森林可持续经营）面积0.1万亩，省级资金下达较晚，项目进行中。数量指标大部分达到年度目标值，指标分值14.72分，自评得分11.95分。

（3）质量指标：原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况达到100%，森林资源管护责任落实率100%，森林保护修复补助兑现率100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值8.82分，自评得分8.82分。

（4）时效指标：非国有林生态保护补偿当期任务完成率100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。

（5）成本指标：非国有林生态保护补偿标准7元/亩，成本控制率99.86%，项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况。指标分值5.88分，自评得分5.88分。

（6）效益指标：项目实施后提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。效益指标均达到年度目标值，指标分值14.7分，自评得分14.7分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，保持了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。指标分值2.94分，自评得分2.94分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分工作省级资金下达较晚，项目进行中。后续按计划实施。
（二）项目：林业草原改革发展资金（自评得分80.37分）
1.项目支出预算执行情况。

项目中央转移支付资金4083.77万元，全年合计支出1440.83万元，预算执行率35.28%。
2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年积极开展有害生物防治工作，林业有害生物防治面积达到0.8万亩，森林质量提升面积达到0.53万亩，草原生态修复治理面积3.1万亩；完成培育良种262.48万株；完成林草科技推广项目2个；全国性林草湿荒综合监测项目样地18个。项目实施提高了草原综合植被盖度，促进了林区经济稳步发展，森林生态系统功能得到持续改善。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作按照有关规定；足额履行本级支出责任，但预算执行率未达到100%；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，项目正在实施，部分目标暂未实现。资金管理情况指标分值40分，自评得分30分。

（2）数量指标：完成森林质量提升面积0.53万亩，草原生态修复治理面积3.1万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.85万亩，林木良种苗木培育因受自然灾害影响目前完成262.48万亩，林草科技成果推广跨年实施目前完成2个，全国性林草湿荒综合监测项目样地18个。数量指标大部分达到年度目标值，指标分值18.78分，自评得分17.65分。

（3）质量指标：森林质量提升面积合格率达到90%，草原生态修复治理质量达标率90%，森林火灾受害率为0
。质量指标均达到年度目标值，指标分值9.38分，自评得分9.38分。

（4）时效指标：森林质量提升当期任务完成率100%，草原生态修复治理当期任务完成率100%。
时效指标均达到年度目标值，指标分值6.24分，自评得分6.24分。

（5）成本指标：项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，跨年项目26年完成，部分资金下达较晚，项目正在进行中。指标分值3.12分，自评得分1分。

（6）效益指标：项目实施后，林业草原有害生物无公害防治成效显著，明显发挥了森林、草原生态系统生态效益，森林、草原生态系统功能得到持续改善。效益指标均达到年度目标值，指标分值9.36分，自评得分9.36分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，提升了职工和周边群众满意度。指标达到年度目标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分资金下达较晚，跨年项目26年完成，受自然灾害影响，部分林木良种培育需26年中旬完成，后续加强项目管理，保障项目顺利完成。
（三）项目：欠发达国有林场巩固提升（自评得分99.92分）
1.项目支出预算执行情况。

2025年项目下达资金总计1607万元，全年合计支出1601.22万元，预算执行率99.64%。
2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成蓄水设施修建、林场管道安装、地面硬化、围墙和围网修建、土壤改良、植株培育等工作，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。资金管理情况指标分值40分，自评得分40分。

（2）数量指标：完成安装管道27259米，培育植株35亩，地面硬化2282.99平方米，新建围墙10300米，土壤改良55亩。数量指标均达到年度目标值，指标分值14.72分，自评得分14.72分。

（3）质量指标：档案完整率100%，一次性验收合格率100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值5.88分，自评得分5.88分。

（4）时效指标：项目开工及时，完成及时。指标均达到年度目标值，指标分值5.88分，自评得分5.88分。

（5）成本指标：项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，节约部分招标差价，上缴财政。指标分值2.94分，自评得分2.9分。

（6）效益指标：项目实施有效提升了国有林场经营发展水平，带动了当地职工、群众经济收入，提升了国有林场产业发展水平，消除了隐患提升了饮水安全，改善了国有林场生态环境，提高了森林资源管护能力。效益指标均达到年度目标值，指标分值17.64分，自评得分17.64分。

（7）满意度指标：项目实施有效调动职工管护积极性，提高了林场职工及周边群众满意度。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目结余部分招标差价，上缴财政。

（四）项目：2025年农业专项第一批中央基建甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目（自评得分99.17分）

1.项目支出预算执行情况

2025年项目资金共计1074万元，其中中央资金967万元，省级配套资金107万元，全年合计支出984.42万元，预算执行率91.66%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年积极开展松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，购置测报工具箱140套、虫情测报灯38个、高倍高清望远镜20架、固定翼无人机1架、喷药无人机20架、摄像机20套、微距照相机20台等林业有害生物防控设备、检疫御灾设备及监测预警设备，利用物联网、大数据云计算、信息智能终端等新一代信息技术与现代生态保护相融合，搭建松材线虫病自动化分子监测系统（便携式）2套、松材线虫病自动化分子监测系统（固定式）8套，有效改善了白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升了项目区松材线虫病疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起了科学高效的林业有害生物防治体系，做到了控制增量，新发疫情实现了“早发现、早报告、早除治、早拔除”，强化了灾害预防措施、提高了应急防治能力，推进了社会化、规范化、科学化、智能化防治，有效控制了辖区内松材线虫病疫情的发生，保护了白龙江林区的绿水青山，坚实保障白龙江林区森林健康、生态稳定。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

①数量指标：2025年完成建设测报工具箱140套，虫情测报灯38个，高倍高清望远镜20架，固定翼无人机1架，林业草原有害生物防治能力建设项目1个，喷药无人机20架，摄像机（复眼智能云台）20套，松材线虫病自动化分子监测系统（便携式）2套，松材线虫病自动化分子监测系统（固定式）8套，微距照相机20台。指标达到年度目标值，指标分值27.8分，自评得分27.8分。
②质量指标：“两个责任”按项目落实到位率
100%，工程竣工验收合格率100%。指标分值5.56分，自评得分5.56分。
③时效指标：年度计划投资完成率100%，项目开工率100%。指标达到年度目标值，指标分值5.56分，自评得分5.56分。
④成本指标：项目成本在年度预算范围内，未出现预算调整情况。指标均达到年度目标值，指标分值2.77分，自评得分2.77分。
（2）效益指标

效益指标：未发生林业有害生物成灾情况，有效促进了林草生态的可持续发展。指标均达到年度目标值，指标分值5.54分，自评得分5.54分。
（3）满意度指标：项目实施有效促进了森林、草原生态系统的可持续发展，有效提高了林区群众的满意度。指标达到年度目标值，指标分值2.77分，自评得分2.77分。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分质保金未支付，所以预算执行率未达到100%。
（五）项目：农业保险保费补贴资金项目（自评得分99.48分）

1.项目支出预算执行情况

2025年项目中央资金共计669万元，其中中央资金436万元，省级配套资金233万元，全年合计支出634.21万元，预算执行率94.80%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年积极缴纳森林保险，全林区实现713万亩生态公益林应保全保，加强了林区森林保险理赔，切实增强了林业经营组织灾后恢复生产能力，有效地促进林业生产持续稳定健康发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

①数量指标：投保面积713万亩，投资资金到位率100%。指标达到年度目标值，指标分值11.12分，自评得分11.12分。
②质量指标：风险保障水平高于去年。指标分值5.56分，自评得分5.56分。
③时效指标：投保及时率100%。指标达到年度目标值，指标分值5.56分，自评得分5.56分。
④成本指标：项目成本在年度预算范围内，未出现预算调整情况。指标均达到年度目标值，指标分值5.56分，自评得分5.56分。
（2）效益指标

效益指标：项目风险保障总额高于去年，项目起到了分散林业生产经营风险维护社会稳定的作用，有效提升了森林生态效益。指标均达到年度目标值，指标分值16.65分，自评得分16.65分。
（3）满意度指标：项目起到了分散林业生产经营风险维护社会稳定的作用，有效提升了森林生态效益。有效提高了林区群众的满意度。指标达到年度目标值，指标分值5.55分，自评得分5.55分。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（六）项目：生态保护修复专项2025年第一批（甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目）（自评得分38.87分）
1.项目支出预算执行情况

2025年下达中央资金12125万元，省级配套资金3032万元，由于资金下达较晚，截止2025年，项目完成预算执行256.96万元，预算执行率1.70%
。
  2.总体绩效目标完成情况分析

（1）资金管理情况：严格按照《国家发展改革委关于印发生态保护修复中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2024〕590号）有关规定，加强项目管理，投资计划分解（转发）用时达标率、“两个责任”按项目落实到位率均为100%；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，无超规模、超标准、超概算项目，未出现审计、督查、巡视等指出问题，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，但项目目前正在前期准备工作，尚未开工建设，大部分目标暂未实现。资金管理情况指标分值40分，自评得分37分。


3.各项指标完成情况分析

目前，该项目正在做前期准备工作，尚未开工建设，因此项目建设按期完成率、验收合格率、中央预算内投资支付率、年度计划投资完成率、项目开工率均为0%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于项目资金下达较晚，该项目正在做前期准备工作，尚未开工建设，后续按计划开展相关工作，不断强化项目资金闭环管理，严格按照工程进度和建设质量规范拨付资金，加快资金支出节奏，推动结转资金动态清零，切实提升资金使用效益，确保全面完成绩效目标。
（七）项目：“三北”工程补助资金（自评得分99.87分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金均为结转资金，共计4097.56万元，完成预算执行4044.21万元，预算执行率98.70%。
2.总体绩效目标完成情况分析

2025年积极开展三北工程建设工作，完成封山育林27.59万亩，退化林修复32.873万亩，有效提升了生态环境，保障了生态环境的可持续性。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标
①数量指标：完成退化林修复面积
32.873万亩，封山育林面积27.59万亩。指标均达到目标值，指标分值10分，自评得分10分。
②质量指标：项目验收合格率100%。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。
③时效指标：建设任务完成率100%。指标分值5分，自评得分5分。
④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值10分，自评得分10分。
（3）效益指标

效益指标：项目实施起到对沙尘源遏制作用，起到对区域生态系统功能改善促进作用，提升了生态系统功能可持续影响，指标均达到年度目标值，指标分值15分，自评得分15分。
（4）满意度指标

满意度指标：项目实施起到对沙尘源遏制作用，起到对区域生态系统功能改善促进作用，提升了周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
（八）项目：2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目（自评得分99.5分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金均为结转资金，共计2952万元，包含中央资金2362万元，省级配套资金590万元，合计完成预算执行2816万元，预算执行率95.39%。
2.总体绩效目标完成情况分析

2025年完成新建林火视频前端监控系统38套、新建指挥中心系统硬件设备1套、升级改造监控中心1处，购置小型无人机46架、中型无人机14架，购置运兵车5辆、机具运输车7辆，有效提升了对火灾风险的实时监测和预警能力，提升了甘肃白龙江林业保护中心森林防火科技水平与火灾应急扑救能力，实现了森林防火的科学化、通讯网络化、装备现代化、管理智能化，完善了林火监测预警设施，实现了对白龙江重点林区的全天候森林火灾预警监测，落实了森林火情的“早发现”，补充购置了森林消防车辆和防灭火装备，增强了白龙江林区各管护中心扑火队伍的应急扑救能力，实现了森林火灾的“早处置”，切实减少了森林火灾造成的损失，为维护森林资源安全、生态安全和白龙江林区经济健康、稳定、持续发展提供了有力支撑。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标
①数量指标：完成改造升级指挥中心1套，购置防火专用车辆12辆，购置扑火机具110台，购置小型无人机46台，购置中型无人机14台，新建林火视频监控前端系统38套，新建指挥中心系统硬件设备1套。指标达到目标值，指标分值20分，自评得分20分。
②质量指标：林火视频监控系统建设质量符合行业标准，森林火灾受害率
为0，设备符合设计要求率
100%。指标达到目标值，指标分值6分，自评得分6分。
③时效指标：项目按期完成率100%，资金按合同要求及时支付率100%。指标达到目标值，指标分值4分，自评得分4分。
④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值6分，自评得分6分。
（3）效益指标

效益指标：“两个责任”按项目落实到位率达到100%，年度计划投资完成率100%，森林草原防火群众认知度明显提高，明显提高了社会安全稳定
，普遍提升了森林草原防火群众认知度。指标达到目标值，指标分值12分，自评得分12分。
（4）满意度指标

满意度指标：项目实施提高了社会安全稳定，提升了职工和周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值2分，自评得分2分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（九）项目：2024年中央基建投资甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目（自评得分99.94分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金共计696万元，包含中央资金626万元，省级配套资金70万元，合计完成预算执行691.7万元，预算执行率99.38%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年利用物联网、大数据云计算、信息智能终端等新一代信息技术与现代生态保护相融合，搭建林业有害生物监管云平台1项，同时配备多旋翼无人机等林业有害生物防控设备、检疫御灾设备及监测预警设备20架，有效改善了白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升了项目区松材线虫病疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起了科学高效的林业有害生物防治体系，做到了控制增量，新发疫情实现了“早发现、早报告、早除治、早拔除”，强化了灾害预防措施、提高了应急防治能力，推进了社会化、规范化、科学化、智能化防治，有效的控制了辖区内松材线虫病疫情的发生，保护了白龙江林区的绿水青山，坚实保障了白龙江林区森林健康、生态稳定。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标
①数量指标：项目完成多旋翼无人机20架，巡护终端200部，购置林业有害生物防控应急物资1批，搭建有害生物监管云平台1项，完成林业有害生物防治能力建设项目1项。指标达到目标值，指标分值15.65分，自评得分15.65分。
②质量指标：“两个责任”按项目落实到位100%，工程竣工验收合格率100%。指标达到目标值，指标分值6.26分，自评得分6.26分。
③时效指标：项目开工率
100%，年度计划投资完成率100%。指标达到目标值，指标分值6.25分，自评得分6.25分。
④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值9.36分，自评得分9.36分。
（3）效益指标

效益指标：项目实施有效降低了有害生物成灾发生概率，有效提升了林业草原有害生物防控能力，未出现审计、督查、巡视等指出问题项目。指标达到目标值，指标分值9.36分，自评得分9.36分。
（4）满意度指标

满意度指标：项目实施有效降低了有害生物成灾发生概率，有效提升了林业草原有害生物防控能力，提升了职工和周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（十）项目：2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目（自评得分97.9分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金共计4562.31万元，包含中央资金1531.31万元，省级配套资金3031万元，合计完成预算执行4528.83万元，预算执行率99.27%。
2.总体绩效目标完成情况分析

2025年积极开展甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目，完成封山育林面积6.09万亩，完成人工造林面积0.94万亩，完成退化林修复面积13.57万亩，有效提升了林地涵养水源和保持水土能力。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标
①数量指标：完成封山育林面积6.09万亩，人工造林面积0.94万亩，退化林修复面积13.57万亩。指标达到目标值，指标分值13.65分，自评得分13.65分。
②质量指标：项目验收合格率100%。指标达到目标值，指标分值4.55分，自评得分4.55分。
③时效指标：年度计划投资完成率
100%，项目按期完成率100%，中央预算内投资支付率100%。指标达到目标值，指标分值13.64分，自评得分13.64分。
④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值4.54分，自评得分4.54分。
（3）效益指标

效益指标：项目实施有效提升了林地涵养水源和保持水土能力，有效提升了提高群众生态保护意识。指标达到目标值，指标分值9.08分，自评得分9.08分。
（4）满意度指标

满意度指标：项目实施有效提升了林地涵养水源和保持水土能力，提升了周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值4.54分，自评得分4.54分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（十一）项目：2024年中央基建投资甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设项目（自评得分99.8分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金均为结转资金，包含中央资金1065万元，省级配套资金165万元，共计1230万元，合计完成预算执行1211.06万元，预算执行率98.46%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年积极开展管护用房建设工作，完成功能完善管护用房建设2处，完成加固改造管护用房4处，完成新建管护用房9处，完成重建管护用房18处，通过本项目的实施，实现了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护刚性需求，完善了护林工作需求，解决了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房的短缺问题，提升了甘肃省白龙江林业保护中心国有林场综合管护功能，提高了林场管护质量。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

①数量指标：完成功能完善管护用房建设2处，加固改造管护用房4处，新建管护用房9处，重建管护用房18处。指标达到目标值，指标分值14.4分，自评得分14.4分。

②质量指标：工程验收合格率100%，管护用房建设质量符合建设要求。指标达到目标值，指标分值7.2分，自评得分7.2分。

③时效指标：项目完成及时。指标达到目标值，指标分值3.6分，自评得分3.6分。

④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值10.8分，自评得分10.8分。

（3）效益指标

效益指标：项目实施有效带动区域经济发展，有效改善林区工作条件，维护了林区社会和谐稳定。指标达到目标值，指标分值10.5分，自评得分10.5分。

（4）满意度指标

满意度指标：项目实施有效带动区域经济发展，有效改善林区工作条件，维护了林区社会和谐稳定，提升了职工和周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值3.5分，自评得分3.5分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（十二）项目：林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）（自评得分100分）

1.项目支出预算执行情况

本项目资金均为结转资金，共计183.53万元，完成预算执行183.53万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析

已为74名员工及时足额缴纳社保，职工年度社会保险缴费率达到100%，保障了机构的正常运转。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标
①数量指标：完成天保工程社会保险缴费补助人数74人。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。
②质量指标：原天保工程区实施单位职工社会保险参保率达到100%。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。
③时效指标：国家级自然保护区能力提升当期任务完成率100%。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。
④成本指标：2025年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。
（3）效益指标

效益指标：项目实施提升了森林、湿地、荒漠生态效益，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，提升了国有林区（林场）社会稳定性。指标达到目标值，指标分值25分，自评得分25分。
（4）满意度指标

满意度指标：项目实施提升了国家级自然保护区保护和管理能力，提升了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。指标达到目标值，指标分值5分，自评得分5分。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（十三）项目：农业保险保费补贴资金（自评得分100分）

1.项目支出预算执行情况
项目为2024年结转资金，资金数43.97万元，包含中央资金28.58万元，省级配套资金15.39万元，合计完成预算执行43.97万元，预算执行率100%。

总体绩效目标完成情况分析

2025年积极缴纳农业保险；不断扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立了市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定了农业生产。
3.各项指标完成情况分析

项目按照计划实施，项目资金严格控制在项目预算范围之内，完成全部农业保险保费补贴工作，保险缴纳及时，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立了市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定了农业生产，提升了群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照要求与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。


