## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2022年度）
一级项目名称： | 林业技术推广与转化 | 二级项目名称： | 大果青杄繁育技术推广示范项目
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2022-01-01 | 项目完成日期： | 2022-12-31
项目总投资： | 50 | 中央补助安排： | 50
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 50 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 一、项目名称大果青杄繁育技术推广示范项目二、项目技术来源及基本情况1.项目的技术来源项目技术来源于我单位自有成果“大果青杄种质资源收集与繁育关键技术研究”， 成果库号：17020499（《项目验收证书》、《成果登记证书》附后）。2.项目完成单位该研究课题历时4年时间，由甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所负责完成。3.组织验收单位甘肃省科学技术厅4.验收时间2016年3月20日5.成果主要内容该成果完成的主要内容有：该项目揭示了大果青杄群落物种多样性及生境特点，并根据天然种群结构对大果青杄的生存力进行了分析；探明大果青杄种子休眠机制；采用单株调查、样地调查和"3S"技术，初步查清了大果青杄在甘肃南部境内天然种群约3000余株，集中分布在81.48公顷范围内，并绘制了甘肃南部大果青杄种质资源分布图；建立大果青杄种质资源收集区2.0公顷，保存种质实物60份；提出了以打破种子休眠和基质配方为要点的大果青杄实生苗繁育关键技术，培育实生苗10000余株。6.成果水平国内同类研究的领先水平。7.适用范围 适用于甘肃南部地区大果青杄繁育。8.获奖情况《大果青杄种质资源收集与繁育关键技术研究》2017年获得甘肃省科技进步三等奖
项目立项必要性： | 生态效益 大果青杄项目实施后，在保持水土、涵养水源、调节气候，改善生态方面发挥极为重要的作用。社会效益项目的实施将解决部分农村剩余劳动力，为社会稳定做出贡献，为当地的林农带去先进的科学技术和管理经验，使他们真正掌握营林关键技术，提高林农的综合素质，增加收入，提高生活水平。该项目的示范建设内容都是根据工程建设和生产时间的需要而设置的。能够使科研与生产紧密结合，加速科研成果的转化。通过大果青杄良种快速繁育技术的组装配套和推广应用，将充分发挥科技对当地林业建设的支撑作用，为林业产业的发展起到良好的示范带动作用。经济效益 本项目通过利用快繁技术体系和高效配套苗木培育技术体系开展大果青杄规模化繁殖和培育，使大果青杄育苗快速实现产业化，项目实施将培育5万株（袋）苗木，将对白龙江珍稀树种和优良观赏树种的推广起到样板作用。
保证项目实施的制度措施： | 项目管理及保障措施1组织保障建设项目领导小组，保障项目顺利完成。组长：曹秀文副组长：刘锦乾 王会儒执行成员 ：郭星 赵栋 谢飞 杨帆 魏海龙 闫倩倩 侯亚莉统一制定实施计划和方案，组织和协调各部门关系，负责项目日常工作和技术指导，制定建设项目细则，对项目的实施进行管理，对项目资金使用情况进行审查，对项目建设进行检查验收等，做到分工明确、责任落实。2安全保障 建立健全相关制度，特别是项目管理制度、财务管理制度、项目质量管理制度，保障项目建设稳步有序地进行。3资金管理将严格按照财政部、国家林业局《中央财政林业补助资金管理办法》（财农[2014]9号）和《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》的要求进行项目管理，项目资金做到专账管理，专款专用。4档案管理 根据《甘肃省中央财政林业科技推广示范资金项目档案管理办法（试行）》等标准要求建立档案管理制度，并有专人负责，专柜保存，真正做好项目实施过程中技术资料的收集、整理工作， 使科技推广示范项目工作中形成的文件材料包括项目合同、实施方案、调查、观测数据，开展宣传和培训的相关材料等完整、准确、系统地保存。5技术保障 项目实施单位：甘肃省白龙江林业科学研究所，技术力量强，长期从事林业专业技术工作，技术水平和推广能力较强，在大果青杄育苗和造林等方面积累丰富的理论和实践经验，对项目的实施提供了良好的保障6其他措施(含宣传）通过举办技术培训班；编印《大果青杄育苗技术》等相关技术资料和手册；设置宣传展示牌以及撰写论文、信息报道等措施激进行项目实施效果宣传。
项目实施计划： | 项目实施起止时间 2022年4月-2024年12月各实施阶段的工作计划及目标任务1前期准备阶段制定项目实施方案，落实项目示范地点；收集大果青杄种子，确定项目实施大果青杄苗木繁育苗圃地。编印《大果青杄繁育技术》等技术资料手册。2组织实施阶段举办大果青杄苗木繁育技术培训班1次，培训技术人员50人˙次。建立大果青杄苗圃2亩，繁育苗木2万株。3全面推广阶段举办大果青杄繁育技术培训班1次，培训技术人员50人˙次。大果青杄容器苗、大田苗、嫁接苗3亩，繁育苗木3万株。开展相关的试验观测、调查。4总结提高阶段设置宣传牌：设置标准规范的宣传展示牌，加强项目实施效果宣传。开展育苗的成活率及生物量的调查。整理资料，准备验收材料，形成项目验收成果。
组织实施单位： | 甘肃省白龙江林业科学研究所
监督管理单位： | 甘肃省白龙江林业保护中心
项目实施单位： | 甘肃省白龙江林业科学研究所
政策依据： | 《甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的同志》（甘林发〔2022〕63号）
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标 | 进行外业调查，编写实施方案，落实项目实施任务、地点。收集大果青杄种子，并进行处理。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
产出指标 | 数量指标 | 大果青杄繁育大棚 | =1座
产出指标 | 时效指标 | 实施方案 | 完成实施方案
产出指标 | 时效指标 | 实施任务、地点 | 落实项目实施任务、地点
效益指标 | 生态效益指标 | 种子收集 | 收集大果青杄种子
满意度指标 | 满意度指标 | 种子处理 | 将收集的大果青杄种子处理后保存