博保规财字〔2024〕54号              签发人：张  鹏

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

关于2023年度省级预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展2023年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34号）和省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求和文件精神，我中心认真组织，周密安排，全面开展了绩效自评工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研、宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

（二）内设机构及所属单位

- 1.内设机构：设立党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支14个科室。

- 2.所属单位：博峪保护站、中路河保护站、森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站、干休所、卫生所、安昌河木材检查站9个所属单位。

- 二、绩效自评工作组织开展情况

- （一）组织过程

我中心针对此次绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了立项决策、建设实施、等基础数据资料，参照评价指标体系和标准，收集了绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全了评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行了审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法前后一致；三是独立性原则，保持已评价主体的相对独立性，避免了评价对象及其他人为因素的影响。

（二）分析评价

我中心对自评结果进行数据整理、分析，填报绩效目标自评表，并撰写了《博峪河管护中心2023年度省级预算执行情况绩效目标自评报告》。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）自评结果

2023年我中心部门整体自评得分96分，自评结果为“优”。

（二）部门整体支出情况

2023年全年预算7428.28万元，实际支出6077.28万元，预算执行率为81.81%。

（三）各项指标完成情况分析

- 通过自评，我单位2023年整体支出绩效评价总得分96分，其中:预算执行率10分，自评得分8分。部门管理20分，自评得分18分。履职效果50分，自评得分50分。能力建设10分，自评得分10分。服务对象满意度10分，自评得分10分。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目支出预算执行率得分偏低的原因是资金下达较晚，目前正在组织方案编制，预计在2024年实施完成。下一步将不断提升资金使用效率和效益。

- 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年本单位支出项目11个，全年预算数1522.4万元，实际支出数1167.4万元，执行率76.68%。通过自评，7个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

- （一）森林保护修复支出项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金537.43万元,结转2022年省级资金1.5万元，实际完成2023年省级资金537.43万元，结转2022年省级资金1.5万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

- 森林保护修复支出项目完成2023年省级资金537.43万元，结转2022年省级资金1.5万元，全部用于人员经费，通过项目的实施保障了职工工资按时足额发放，维护了职工队伍的稳定。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

- （二）社会保险补助项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金73.54万元，实际完成省级资金73.54万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

- 社会保险补助项目完成省级资金73.54万元，通过项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，维护了职工队伍的稳定。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

（三）禁种铲毒项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金20万元，实际完成省级资金20万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

- 禁种铲毒项目完成省级资金20元，共开展禁毒大型宣传活动4次，全年累计出动宣传人员1100余人次，在各村社、管护站悬挂禁种铲毒横幅40余幅，张贴《禁毒联合通告》50余份，发放各类宣传单、宣传册9000余份，受教育群众15000余人次；踏查铲毒工作方面：共开展禁毒踏查70余次，出动无人机航拍50余次，出动人员1000余人次，出动车辆160余台次，无人机航测与人工踏查地块500余块，踏查面积85000余公顷。

- 3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况

（四）国有林场改革补助资金项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金406.43万元，实际完成省级资金406.43万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

国有林场改革补助资金项目完成省级资金406.43万元，全部用于人员经费支出，通过项目的实施保障了职工收入足额发放，维护了职工队伍的稳定。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无偏离情况。

（五）自然保护地建设项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金100万元，实际完成省级资金100万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

- 自然保护地建设项目完成省级资金100万元，开展博峪河省级自然保护区综合科学考察，编制完成《甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心科学考察报告》和《甘肃白龙江博峪河省级自然保护区总体规划》各20册。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况。

（六）林果产业发展项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金50万元，实际完成省级资金0万元，预算执行率0%。

- 2.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 该笔资金于2023年12月22日上报用款计划，由于资金下达晚，该项目计划于2024年完成。

（七）森林植被恢复费项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金120万元，结转2021年省级资金1.2万元，结转2022年省级资金93.4万元，实际完成93.4万元，预算执行率44%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

森林植被恢复项目完成结转2022年省级资金93.4万元， 其中：人工造林80万元，完成人工造林300亩；林草湿资源监测调查13.4万元，完成林草湿资源监测调查林业样地20个。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2023年第一批森林植被恢复项目资金于2023年10月17日下达我中心120万元，人工造林362亩，资金100万元,由于该资金下达时间较晚，已错过最佳造林季节，无法完成造林工作，因此人工造林项目将结转至2024年实施，现已完成外业调查和作业设计编制工作，等待省级评审批复。林草种质资源普查项目资金20万元，于2023年11月29日完成省级专家评审，由于该项目已错过了最佳调查时间段，无法开展外业调查工作，项目将结转至2024年3月开展。

（八）种质资源调查项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金10万元，实际完成省级资金10万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析：

种质资源调查项目完成省级资金10万元，普查区域为中路河保护站辖区，普查面积为31950.42公顷。该项目资金主要用于购买普查过程中需要的标本采集、标本制作、保存、测量、采集数据等方面的各种专业工具，以及普查的人员补助、标本制作和标本鉴定等费用。现已完成5条样线中的35个样方标准地普查和3个优良林分标准地普查采集标本320于种，采集份数1400于份。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况。

（九）自然资源能力保护建设项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金100万元，实际完成省级资金0万元，预算执行率0%。

2.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2023年12月22日上报用款计划，因该项目下达较晚，资金文件还未下达，实施方案尚未编制，2024年继续实施。

（十）草原植被恢复项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金85万元，实际完成省级资金0万元，预算执行率0%。

- 2.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 实施方案批复晚，正在开展政府采购程序。

- （十一）森林草原防火补助项目

- 1.项目支出预算执行情况：

- 2023年下达省级资金20万元，实际完成省级资金20万元，预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

森林防火项目完成省级资金20万元用于维护、维修防火道路共40公里。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将对绩效自评结果认真分析，不断提高支付资金使用效益。绩效自评结果将随2023年部门决算同时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。

- 六、其他需要说明的问题

无

- 附表：2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

- 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

- 2024年1月25日

抄 送: 保护中心规财处，本中心主任、副主任，相关科室，存档2份。

博峪河省级自然保护区管护中心办公室        2024年1月25日印发