## 封面
附件1
2024年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
编报日期：2025年2月
联系人： 张垚

## 目录
2024年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
草资源保护培育与利用资金
国有林场改革发展补助
林业草原行业管理费
林业草原支撑保障体系项目
2023年省级财政林业草原产业发展资金
农业保险保费补贴资金
欠发达国有林场巩固提升
森林保护修复项目
森林资源保护培育与利用资金
事业单位离退休干部党组织工作经费
自然保护地建设补助
国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）
野生动植物保护及生物多样性保护补助

## 省级部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(万元) |  | 年度资金总额 |  | 5463.42 |  | 7007.4249 |  | 7007.4249 |  | 100% |  | 10
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 182.29 |  | 183.3794 |  | 183.3794 |  | 100% |  | ——
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 182.29 |  | 183.3794 |  | 183.3794 |  | 100% |  | ——
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 5281.13 |  | 6824.0454 |  | 6824.0454 |  | 100% |  | ——
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 5281.13 |  | 6824.0454 |  | 6824.0454 |  | 100% |  | ——
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目
预期目标 |  | 1圆满完成防治任务，防治“四率”指标达到要求，遏制林业有害生物继续扩展蔓延的趋势，努力降低灾害面积，2.提升保护区职工群众森林防火意识；加强队伍建设、不断强化火源管理，逐步提升林区森林火灾综合防控能力，进一步提高管护中心森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。3.全面推进我管护中心“无毒林区”建设进程，进一步巩固和扩大林区毒品原植物禁种成果， 坚持“预防为主、综合治理、标本兼治”的指导方针，按照省林草局和白龙江林业保护中心关于禁毒工作的安排部署， 切实提高工作实效性，保障林区社会和谐稳定，力争实现“零种植”，确保“零产量”的工作目标 。
实际完成情况 |  | 2024年积极落实各项政策要求，高效完成国有林管护,积极开展自然资源保护，开展宣传教育工作，开展管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治工作，使林业有害生物防治面积达到0.1万亩，国有林保护修复补偿面积96.27万亩，自然保护地本地调查面积54861.7公顷，使防治“四率”指标达到规定要求，提升了林区群众和工作人员满意度。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
部门管理 | 资金投入 |  | 基本支出预算执行率 |  | =95% |  | =100 | % | 2 | 100% | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 |  | =80% |  | =100 | % | 2 | 100% | 2
|  |  | “三公”经费控制率 |  | ≦100% |  | =100 | % | 2 | 100% | 2
|  |  | 结转结余变动率 |  | ≦0% |  | =-100 | % | 2 | 100% | 2
部门管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 健全 | 健全 | 2 | 100% | 2
|  |  | 资金使用规范性 |  | 规范 |  | 规范 | 规范 | 2 | 100% | 2
部门管理 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 规范 | 规范 | 2 | 100% | 2
部门管理 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | ≦100% |  | =79.79 | % | 2 | 100% | 2
部门管理 | 重点工作管理 |  | 重点工作管理制度健全性 |  | 健全 |  | 健全 | 健全 | 2 | 100% | 2
部门管理 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 规范 | 规范 | 2 | 100% | 2
履职效果 | 部门履职目标 |  | 林业有害生物防治面积 |  | ≥0.1万亩 |  | 0.2 | 万亩 | 6 | 100% | 6
|  |  | 国有林保护修复补偿面积 |  | =96.27万亩 |  | 96.27 | 万亩 | 6 | 100% | 6
|  |  | 自然保护地本地调查面积 |  | =54861.7公顷 |  | =54861.7 | 公顷 | 6 | 100% | 6
| 部门履职效果 |  | 森林火灾受害率(%) |  | ＜=0.9‰ |  | =0.9 | ‰ | 6 | 100% | 6
|  |  | 草原有害生物成灾率(%) |  | ＜=10‰ |  | =10 | ‰ | 6 | 100% | 6
|  |  | 禁种铲毒宣传覆盖率 |  | >=80% |  | =80 | % | 6 | 100% | 6
履职效果 | 社会影响 |  | 单位获奖情况 |  | >=1项 |  | =1 | 项 | 6 | 100% | 6
履职效果 |  |  | 违法违纪情况 |  | =0项 |  | =0 | 项 | 8 | 100% | 8
| 服务对象满意度 |  | 在职人员满意度（%） |  | >=90% |  | =92 | % | 5 | 100% | 5
履职效果 |  |  | 群众满意度（%） |  | >=80% |  | =85 | % | 5 | 100% | 5
能力建设 | 长效管理 |  | 长效管理机制健全性 |  | 健全 |  | 健全 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 设备、配套设施完善性 |  | 完善 |  | 完善 |  | 2 | 100% | 2
能力建设 | 人力资源建设 |  | 人员培训机制完备性 |  | 完备 |  | 完备 |  | 2 | 100% | 2
能力建设 | 档案管理 |  | 档案管理制度 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4 | 100% | 4
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2024年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心省级部门预算支出项目 绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 草资源保护培育与利用资金 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 100% | 100 | 优
2 | 国有林场改革发展补助 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 417.27 | 417.27 | 0 | 0 | 417.27 | 100% | 100 | 优
3 | 林业草原行业管理费 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 29.07 | 100% | 100 | 优
4 | 林业草原支撑保障体系项目 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 70 | 70 |  | 0 | 70 | 100% | 97.88 | 优
5 | 2023年省级财政林业草原产业发展资金 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% | 100 | 优
6 | 农业保险保费补贴资金 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 19.17 | 0 | 0 | 19.17 | 19.17 | 100% | 100 | 优
7 | 欠发达国有林场巩固提升 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 223 | 223 | 0 | 0 | 223 | 100% | 100 | 优
8 | 森林保护修复项目 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 5421.53 | 4521.53 | 900 | 0 | 5421.53 | 100% | 100 | 优
9 | 森林资源保护培育与利用资金 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 171.92 | 51.92 | 120 | 0 | 171.92 | 100% | 97.21 | 优
10 | 事业单位离退休干部党组织工作经费 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 100% | 100 | 优
11 | 自然保护地建设补助 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 200 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100% | 97.11 | 优
12 | 国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程） | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 100% | 100 | 优
13 | 野生动植物保护及生物多样性保护补助 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% | 100 | 优
| 合计 |  | 6824.04 | 5453.87 | 1351 | 19.17 | 6824.04 | 100%

## 森林保护修复
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 森林保护修复项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 54578700 |  | 54215300 |  | 54215300 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 44378700 |  | 45215300 |  | 45215300 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 10200000 |  | 9000000 |  | 9000000 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了加强森林保护修复，提高森林保护管理能力，提高植被盖度，单位计划开展国有林保护修复补偿96.27万亩，恢复森林植被362亩，补助天保工程社会保险缴费人数492人，开展普查137.565万亩，抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，完成资源调查监测成果1个。 | [5 empty] | 2024年单位开展了国有林保护修复补偿96.27万亩，恢复森林植被350亩，补助天保工程社会保险缴费492人，开展普查137.565万亩，抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，完成了资源调查监测成果1个，提高了森林保护管理能力，提高了植被盖度，提升了林区周边群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 国有林保护修复补助标准 |  | =10元/亩 | =10 | 4 | 元/亩 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 人工造林补助标准 |  | =2762.43元/亩 | =2762.43 | 4 | 元/亩 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 社会保险缴费补助成本 |  | <=1340.6万元 | =1340.6 | 4 | 万元 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 原天保工程区森林抚育成本 |  | =200元/亩 | =200 | 4 | 元/亩 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 提升森林覆盖率 |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 国有林保护修复补偿面积 |  | =96.27万亩 | =96.27 | 3 | 万亩 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林植被恢复面积 |  | =362亩 | =350 | 3 | 亩 | 100% | 3 | 上级下达任务是350亩，目标填报错误，以后年度填报目标仔细核对上级任务，保证目标填报的准确性
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 天保工程社会保险缴费补助人数 |  | =492人 | =492 | 2 | 人 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成普查面积 |  | =137.565万亩 | =137.565 | 3 | 万亩 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 原天保工程区森林抚育面积 |  | =4.5万亩 | =4.5 | 3 | 万亩 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 资源调查监测成果完成数 |  | =1个 | =1 | 3 | 个 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 国有林保护修复补助（公益林）准确率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 国有林管护补助兑现率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 植被恢复项目验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国有林保护修复补助及时性（公益林） |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 社会保险缴费补助及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 植被恢复项目及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资源调查监测及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提高职工群众创收 |  | 提高 | 提高 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 森林保护管理能力 |  | 提高 | 提高 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 因社保补助造成有责事件发生数 |  | =0次 | =0次 | 4 | 次 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 |  | =0次 | =0次 | 4 | 次 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 植被盖度提高情况 |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工群众满意度 |  | >=95% | =95% | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 自然保护地建设
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自然保护地建设补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | — | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | — | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了加强自然保护地建设，带动职工群众保护生态，带动林下经济，保障生态系统和生物多样性，单位计划开展保护区人员宣传培训2期，购买红外相机、野外调查装备20台，购置相关设备10组，开展本底调查54861.7公顷，开展保护区环境监测1次，监测林麝等种群栖息地面积2.1万公顷。 | [5 empty] | 2024年单位开展保护区人员宣传培训2期，购买红外相机、野外调查装备20台，购置相关设备10组，开展本底调查54861.7公顷，开展保护区环境监测1次，监测林麝等种群栖息地面积2.1万公顷，加强了自然保护地建设，带动了职工群众保护生态，带动了林下经济，保障了生态系统和生物多样性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 本地调查成本 |  | <=58万元 | =44 | 5 | 万元 | 75.86% | 3.79 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买红外相机、野外调查装备成本 |  | <=20万元 | =13.6 | 4 | 万元 | 68% | 2.72 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买设备成本 |  | <=5万元 | =5.5 | 4 | 万元 | 110% | 3.6 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 开展保护区环境监测成本 |  | <=14.5万元 | =14.5 | 5 | 万元 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 制作宣传产品成本 |  | <=10万元 | =9.7 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保护区人员宣传培训（期） |  | =2期 | =2 | 2 | 期 | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 本底调查 |  | =54861.7公顷 | =54861.7 | 5 | 公顷 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购买红外相机、野外调查装备数量 |  | <=20台 | =20 | 3 | 台 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置设备 |  | >=10组 | =10 | 3 | 组 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展保护区环境监测（次） |  | =1次 | =1 | 5 | 次 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林麝等种群栖息地监测面积 |  | =2.1万公顷 | =2.1 | 5 | 万公顷 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 本地调查成本验收合格率 |  | >=100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购买红外相机、野外调查装备购买合格率 |  | >=95% | =95 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林麝等种群栖息地监测合格率 |  | >=95% | =95 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 制作宣传产品验收合格率 |  | =100% | =100 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 保护区人员宣传培训及时性 |  | 及时 | 及时 | 1 |  | 100% | 1 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 购买红外相机、野外调查装备购买及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 开展保护区环境监测及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 林麝等种群栖息地监测及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 林下经济提升 |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 本地调查报告应用率 |  | >=90% | =90 | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动职工群众保护生态 |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 形成并出版保护区本地调查报告 |  | >=500册 | =500 | 3 | 册 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 保护区生态系统完整率 |  | >=90% | =90 | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态系统和生物多样性保障率 |  | >=90% | =90 | 3 | % | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生物多样性 |  | 明显增长 | 明显增长 | 3 |  | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 保护地职工满意度 |  | >=85% | =85 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 保护地周边群众满意度 |  | >=85% | =85 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.11

## 野生动植物保护及生物多样性保护补助
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 野生动植物保护及生物多样性保护补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | — | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了加强野生动植物保护及生物多样性保护，保障野生动植物栖息地和原生境完整，单位计划开展野生动植物专项调查1次，购买监控、监测设备20台。 | [5 empty] | 2024年单位开展野生动植物专项调查1次，购买监控、监测设备20台，检测报告应用率达100%，加强了野生动植物保护及生物多样性保护，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，提升了群众及相关工作人员的满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买监控、监测设备数量成本 |  | <=7000元/台 | =6800 | 8 | 元/台 | 100% | 8 | 上级批复是6800元，目标填报错误，以后年度填报目标仔细核对上级任务，保证目标填报的准确性
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 开展野生动植物专项调查成本 |  | <=20万元 | =20 | 12 | 万元 | 100% | 12 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购买监控、监测设备数量 |  | >=20台 | =20 | 8 | 台 | 100% | 8 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展野生动植物专项调查 |  | =1次 | =1 | 10 | 次 | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购买监控、监测设备数量验收合格率 |  | =100% | =100 | 6 | % | 100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 购买监控、监测设备及时性 |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 开展野生动植物专项调查、监测及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 监测数据更新周期（天） |  | <=15天 | =15 | 5 | 天 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 野生动植物专项调查、监测报告应用(%) |  | =100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国家重点保护野生动植物种数保护率(%) |  | >=75% | =75 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 野生动植物栖息地和原生境完整率 |  | >=100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工满意度 |  | >=85% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 欠发达国有林场巩固提升
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 欠发达国有林场巩固提升
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1550000 |  | 2230000 |  | 2230000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1550000 |  | 2230000 |  | 2230000 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了巩固提升欠发达国有林场，提升国有林场苗木生产水平，增加林地和绿地面积，改善周边生态环境，带动当地群众就业，单位计划改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米。 | [5 empty] | 2024年单位改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米，提升了国有林场苗木生产水平，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了当地群众就业，巩固提升了欠发达国有林场。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 改良土壤回填成本 |  | <=17.01万元 | =17.01 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 改造嫁接龙柏成本 |  | =15万元 | =15 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 河道清理成本 |  | <=14.89万元 | =14.89 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 浆砌石挡墙成本 |  | <=19.89万元 | =19.89 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 苗圃土壤改良成本 |  | =32万元 | =32 | 4 | 万元 | 100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 提升改造葡萄长廊避雨棚成本 |  | =21万元 | =21 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 土地平整成本 |  | <=16.64万元 | =16.64 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 围栏修复成本 |  | <=5.95万元 | =5.95 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 砼挡墙成本 |  | <=17.67万元 | =17.67 | 2 | 万元 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改良土壤回填 |  | =1701立方米 | =1701 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改造嫁接龙柏 |  | =1500株 | =1500 | 2 | 株 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 河道清理 |  | =1860立方米 | =1860 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 浆砌石挡墙 |  | =523.6立方米 | =523.6 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 苗圃地改造 |  | =29.8亩 | =29.8 | 2 | 亩 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 苗圃土壤改良 |  | =24亩 | =24 | 4 | 亩 | 100% | 4 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 铺腐殖土 |  | =1600立方米 | =1600 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 提升改造葡萄长廊避雨棚 |  | =350米 | =350 | 2 | 米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 土壤改良 |  | =5亩 | =5 | 2 | 亩 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 围栏修复 |  | =850米 | =850 | 2 | 米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 维修挡墙 |  | =725立方米 | =725 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建围栏 |  | =2500米 | =2500 | 2 | 米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 砼挡墙 |  | =357立方米 | =357 | 2 | 立方米 | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 档案完整率 |  | =100% | =100 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 建设质量验收合格率 |  | >=95% | =95 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 生产资料质量合格率 |  | >=95% | =95 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 施工合格率 |  | =100% | =100 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 实施方案执行率 |  | >=95% | =95 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 一次性验收合格率 |  | =100% | =100 | 1 | % | 100% | 1 | 无偏差
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | >=90% | =90 | 6 | % | 100% | 6 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 国有林场苗木生产水平 |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 林场经营收入增减 |  | 增加 | 增加 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 职工、群众收入水平 |  | 增加 | 增加 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动当地群众就业人数 |  | =75人 | =75 | 3 | 人 | 100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 项目实施重大意义知晓率 |  | >=85% | =85 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善微域生态环境 |  | 较明显 | 较明显 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善周边生态环境 |  | 较明显 | 较明显 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国有林场苗圃基础建设 |  | 改善 | 改善 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林地和绿地面积增减 |  | 增加 | 增加 | 3 |  | 100% | 3 | 无偏差
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林场职工及周边群众满意度 |  | >=95% | =95 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 国有林场改革发展补助
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国有林场改革发展补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 4172700 |  | 4172700 |  | 4172700 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 4172700 |  | 4172700 |  | 4172700 |  | — | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了促进国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障林区稳定运转，单位计划为纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障参保率达100%。 | [5 empty] | 2024年单位为纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障了参保率达100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转，提升了林场职工及林区周边群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 纳入国有林场改革职工成本 |  | <=417.27万元 | =417.27 | 20 | 万元 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 纳入国有林场改革的职工人数（人） |  | >=462人 | =462 | 20 | 人 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 改革的国有林场职工参保率（%） |  | =100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 社保应缴尽缴率 |  | >=100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国有林场职工社保缴纳及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 国有林场改革有责事件发生数 |  | =0件 | =0 | 10 | 件 | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 国有林场林区稳定运转率 |  | =100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林场职工满意度 |  | >=85% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 林业草原行业管理费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 林业草原行业管理费
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 290700 |  | 290700 |  | 290700 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 290700 |  | 290700 |  | 290700 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了加强草原行业管理，保障林区稳定运转，单位计划补充单位经费保障职工30人，并计划及时补充兑现。 | [5 empty] | 2024年单位补充了单位经费保障职工30人，并及时按计划补充兑现，加强了草原行业管理，保障了林区稳定运转，提高了林区职工及周边群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 补充单位经费职工人数成本 |  | =29.07万元 | =29.07 | 20 | 万元 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补充单位经费职工人数 |  | =30人 | =30 | 20 | 人 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 补充单位经费职工人数兑现率 |  | =100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 补充单位经费职工人数及时性 |  | =100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 项目成本控制 |  | <=100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林区稳定运转率 |  | =100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工及周边群众满意度 |  | >=90% | =90 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 林业草原支撑保障体系
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 500000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 500000 |  | 700000 |  | 700000 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了保障森林生态安全，推进林业草原支撑保障体系建设，单位开展森林防火、禁毒、良种培育等工作，计划禁种铲毒宣传10000人次，禁种铲毒踏查人数500人，禁种铲毒踏查面积90万亩，防火宣传3次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积0.1万亩，使群众对毒品危害社会知晓度100%，群众禁种铲毒的参与度达90%，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%。 | [5 empty] | 2024年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育工作，禁种铲毒宣传达10000人次，禁种铲毒踏查人数达500人，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩，使群众对毒品危害社会知晓度达100%，群众禁种铲毒的参与度达90%以上，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设，提升了职工和周边群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买防火设备成本 |  | ≤2万元 | =1.5 | 5 | 万元 | 75% | 3.75 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
[5 empty] | 林业有害生物防治单位成本 |  | =100元/亩 | =100 | 10 | 元/亩 | 100% | 10 | 无偏差
[5 empty] | 专题培训开展成本 |  | ≤4万元 | =3.3 | 5 | 万元 | 82.5% | 4.125 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒宣传人次 |  | ≥10000人次 | =10000 | 2 | 人次 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 禁种铲毒踏查人数 |  | ≥500人 | =500 | 2 | 人 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 禁种铲毒踏查面积 |  | ≥90万亩 | =90 | 2 | 万亩 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 防火宣传次数 |  | ≥3次 | =4 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 防火培训次数 |  | ≥1次 | =1 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 防火演练次数 |  | ≥5次 | =5 | 2 | 次 | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 林业有害生物防治面积 |  | ≥0.1万亩 | 0.2 | 8 | 万亩 | 100% | 8 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购买防火设备验收合格率 |  | =100% | =100 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 禁种铲毒宣传覆盖率 |  | =100% | =100 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 专题培训达标率 |  | =100% | =100 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 林业有害生物防治合格率 |  | =90% | =90 | 4 | % | 100% | 4 | 无偏差
|  |  | 时效指标 |  | 开展禁种铲毒踏查及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 专题培训开展及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
[5 empty] | 购买防火设备及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  |  |  | 林业有害生物防治及时性 |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众对毒品危害社会知晓度 |  | =100% | =100 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
[5 empty] | 群众禁种铲毒的参与度 |  | =90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
|  |  | 生态效益指标 |  | 森林火灾受害率（‰） |  | =0.9‰ | =0.9 | 5 | ‰ | 100% | 5 | 无偏差
[5 empty] | 林业有害生物无公害防治率（%） |  | =90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工及周边群众满意度 |  | =95% | =95 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.875

## 国土绿化
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 960000 |  | 960000 |  | 960000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 960000 |  | 960000 |  | 960000 |  | — | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了加强国土绿化，提高草原综合植被盖度，单位开展荒漠化防治和“三北”工程，计划恢复草原植被5000亩。 | [5 empty] | 2024年单位开展了荒漠化防治和“三北”工程，恢复了草原植被5000亩，提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化，提升了林区周边群众及林区职工满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 提升牧草覆盖率 |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 持续发挥生态作用 |  | 持续 | 持续 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 草原植被恢复面积 |  | =5000亩 | =5000 | 20 | 亩 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 牧草成活率 |  | >=85% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 撒草籽开展及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 草原综合植被盖度 |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工满意度 |  | >=90% | =90 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 草资源保护培育与利用
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 草资源保护培育与利用资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 对甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心内退化草原免耕补播改良4300亩 | [5 empty] | 2024年单位开展了草原补播改良4300亩，提高了财源植被覆盖率，改善了林区民生状况，提升了林区群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 草原补播改良成本 |  | <=200元/亩 | =197.67 | 20 | 元/亩 | 100% | 20 | 设置目标时四舍五入设为整数了，无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 草原补播改良面积 |  | =4300亩 | =4300 | 20 | 亩 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 草原补播改良验收合格率 |  | >=95% | =95 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 草原补播改良撒草籽开展及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提高财源植被覆盖率 |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 对草原生态环境改善情况 |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  | >=90% | =90 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 省级林草产业发展
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年省级财政林业草原产业发展资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1、完成项目建设规划设计； 2、按照规划设计要求，完成文冠果示范基地补植、整形修剪、施肥、浇水等田间管理850亩，建设满足使用要求； 3、符合工程施工质量验收相关要求，达到提质增效改造目的。 | [5 empty] | 2024年单位通过提质增效建成示范基地850亩，建成林下经济示范基地1处，提升了群众发展林草产业积极性，保障了森林生态安全，提升了职工和周边群众满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 经济林果示范基地建设成本 |  | ≤600元/亩 | =600元/亩 | 20 | 元/亩 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 通过提质增效建成示范基地（亩） |  | ≥850亩 | =850 | 10 | 亩 | 100% | 10 | 无偏差
[5 empty] | 林下经济示范基地（处） |  | =1处 | =1 | 10 | 处 | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | =100 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升群众发展林草产业积极性 |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
|  |  | 生态效益指标 |  | 对生态安全的作用 |  | 安全 | 安全 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | ≥90% | =90 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 农业保险保费补贴
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 农业保险保费补贴资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 19.17 |  | 19.17 |  | 19.17 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | -
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 19.17 |  | 19.17 |  | 19.17 |  | - | 100
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了增强农业抗风险能力，促进农业保险持续健康发展，单位计划开展落针病防治工作，计划落针病防治面积9000亩，购置并运输9吨药品。 | [5 empty] | 2024年单位开展落针病防治9000亩，购置并运输9吨药品，保障有害生物无公害防治率达90%以上，增强了农业抗风险能力，促进了农业保险持续健康发展，提升了林区农户满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 落针病防治成本 |  | ＜=19.17万元 | =19.17 | 20 | 万元 | 100% | 20 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 落针病防治面积 |  | ＞=9000亩 | =9000 | 10 | 亩 | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置药品数量 |  | ＞=9吨 | =9 | 5 | 吨 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 运输药品数量 |  | ＞=9吨 | =9 | 5 | 吨 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 落针病防治合格率 |  | ＞=90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 药品验收合格率 |  | =100% | =100 | 2.5 | % | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 药品运输要求达标率 |  | =100% | =100 | 2.5 | % | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 落针病防治及时率 |  | ＞=90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 药品购置及时率 |  | =100% | =100 | 2.5 | % | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 药品运输及时率 |  | =100% | =100 | 2.5 | % | 100% | 2.5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动农户增收 |  | 带动 | 带动 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 药品利用率 |  | ＞=90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 有害生物无公害防治率 |  | ＞=90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区农户满意度 |  | ＞=85% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 森林资源保护培育与利用
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 森林资源保护培育与利用资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 519200 |  | 1719200 |  | 1719200 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 519200 |  | 519200 |  | 519200 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了增加林地和绿地面积，改善微域生态环境，带动林场经营收入，单位计划购置供暖设备1套，供暖面积300㎡，外墙节能改造480㎡，购置育苗设备18套，加强森林资源保护与利用。 | [5 empty] | 2024年单位购置了供暖设备1套，供暖面积达300㎡，外墙节能改造480㎡，购置育苗设备18套，增加了林地和绿地面积，改善了微域生态环境，带动了林场经营收入，加强了森林资源保护与利用。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 供暖设备购置及安装成本 |  | <=9.53万元 | =9.53 | 5 | 万元 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 其他成本 |  | <=4.71万元 | =2.8 | 5 | 万元 | 59.45% | 2.9724 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 外墙节能改造成本 |  | <=12.48万元 | =14.39 | 5 | 万元 | 115.3% | 4.2348 | 前期设置目标时各子项内支出未划分明确，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 育苗设备成本 |  | <=25.20万元 | =25.2 | 5 | 万元 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 供暖面积 |  | >=300㎡ | =300 | 3 | ㎡ | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 供暖设备 |  | =1套 | =1 | 3 | 套 | 100% | 3 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 外墙节能改造 |  | =480㎡ | =480 | 6 | ㎡ | 100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 育苗设备 |  | =18套 | =18 | 6 | 套 | 100% | 6 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 档案完整率 |  | =100% | =100 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 施工合格率 |  | =100% | =100 | 4 | % | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 实施方案执行率 |  | >=95% | =95 | 2 | % | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 一次性验收合格率 |  | =100% | =100 | 4 | % | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 检查、验收及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 设备购置及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目建设及时性 |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金支付及时性 |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 100% | 2 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 林场经营收入增减 |  | 增加 | 增加 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动当地群众就业人数 |  | >=15人 | =15 | 4 | 人 | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 项目实施重大意义知晓率 |  | >=85% | =85 | 4 | % | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善微域生态环境 |  | 较明显 | 较明显 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林地和绿地面积增减 |  | 增加 | 增加 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 保护地职工满意度 |  | >=85% | =85 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 保护地周边群众满意度 |  | >=85% | =85 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.2072

## 事业单位离退休干部党组织工作经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 事业单位离退休干部党组织工作经费
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 1.084 |  | 1.084 |  | 1.084 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1.084 |  | 1.084 |  | 1.084 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
未完成原因分析 |  | 无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了促进离退休干部党组织工作，单位计划发放党学习资料120份，覆盖党支部3个，组织离退休干部党员活动3场，覆盖党员23人。 | [5 empty] | 2024年单位发放了党学习资料120份，覆盖党支部3个，组织离退休干部党员活动3场，覆盖党员23人，促进了离退休干部党组织工作的提升。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | 1.0840万元 | =1.0840 | 12 | 万元 | 100% | 12 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 离退休党员评价 |  | 满意 | 满意 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 离退休党支部活动开展 |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 100% | 4 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放学习资料 |  | >=120份 | =120 | 5 | 份 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 覆盖党支部数 |  | >=3个 | =3 | 5 | 个 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组织离退休干部党员活动 |  | >=3场 | =3 | 5 | 场 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 覆盖党员人数 |  | >=23人 | =23 | 5 | 人 | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 活动参与率 |  | >=85% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 活动开展及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 100% | 10 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 离退休党员受益率 |  | >=90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 离退休党员生活幸福指数 |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 离退休党员干事积极性 |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 离退休党员组织生活 |  | 丰富 | 丰富 | 5 |  | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 党员满意度 |  | >=95% | =95 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 党支部满意度 |  | >=95% | =95 | 5 | % | 100% | 5 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 1 (hidden)
58 | 44 | 75.86% | 5 | 3.7931
20 | 13.6 | 68% | 4 | 2.72
5 | 5.5 | 110% | 4 | 3.6
10 | 9.7